## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 希依提墩乡养猪场棚圈及基础设施配套建设项目
主管部门 |  | 麦盖提县希依提墩乡 |  |  | 实施单位 | 麦盖提县希依提墩乡（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 304.38 | 304.38 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 304.38 | 304.38 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目2021年计划投资304.38万元，用于新建钢结构圈舍4座及配套相关附属设施。项目的实施改变传统原始的养殖模式，增强抵御市场风险的能力，推动我乡畜牧业结构调整，达到由现在的数量型向质量型转变，受益巩固脱贫人口预计不低于259人，带动增加巩固脱贫人口全年总收入预计不低于0.9万元，预计受益巩固脱贫人口满意度不低于95%。 |  |  |  |  | 截止绩效自评日，本项目已完成新建4座钢结构圈舍及配套相关附属设施，项目的实施改变传统原始的养殖模式，增强抵御市场风险的能力，推动我乡畜牧业结构调整，达到由现在的数量型向质量型转变，受益巩固脱贫人口达到259人。通过发放调查问卷的方式走访受益对象，本次发放问卷100份，收回有效问卷100份受益巩固脱贫人口满意度调查结果为95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建钢结构圈舍数量（座） |  | >=4 | 4 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配套附属工程（套） |  | >=1 | 1 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2021年2月 | 2021年2月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  | 2021年6月 | 2021年6月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 每座钢结构圈舍建设成本（万元） |  | <=54.58 | 54.58 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 配套附属工程总成本（元） |  | <=86.06 | 86.06 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加巩固脱贫人口全年总收入（万元） |  | >=0.9 | 0 | 8 |  | 0 |  | 未完成原因：项目已收租金，但还未到分红期限故此还未分红，未产出经济效益。下一步整改措施：待分红兑现期达到后，及时对受益巩固脱贫人口进行分红。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益巩固脱贫人口数（人） |  | >=259 | 259 | 12 |  | 12
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） |  | >=25 | 25 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益巩固脱贫人口满意度 |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 92.00分