## Sheet1 (2)
麦盖提县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目完成情况统计表
编制单位：中共麦盖提县委员会农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组办公室 | [7 empty] | 时间：2023年11月16日
序号 | 项目名称 | 项目建设内容 | 已安排资金（万元） | 项目已完工 | 项目已验收 | 验收 结果 | 绩效目标、联农带农机制实现情况 | 项目实施单位 | 备注
合 计 |  |  | 34095.4 | 28 | 27
1 | 麦盖提县畜牧良种繁育场基础设施建设项目（二期） | 对库木库萨尔乡托万塔瓦尔克斯克（4）村麦盖提县畜牧良种繁育场实施二期建设，投资1196.396万元。对生产C区建设标准化养殖棚5栋，规格为204米*105米，每栋圈舍安装4栋遮阳棚和1条饲喂通道，遮阳棚规格为90米*8米，饲喂通道规格为204米*5米；对圈舍建设围栏、转群通道；建设兽医室1栋，配套建设相关基础设施设备， | 1196.3366 | √ | √ | 合格 | 完成建设长90m*宽8m的养殖圈舍16栋；建设长192m*宽8m 的养殖圈舍2栋；建设长204m*宽15m的犊牛舍1栋；建设兽医室1栋;建设长204m*宽5m饲喂通道5道；配套建设“三通一平”等相关配套附属设施。施工期间带动农民工就业274人次，发放农民工工资1892844元。 | 农业农村局
2 | 麦盖提县肉牛养殖基地基础设施配套建设项目 | 对库木库萨尔乡托万塔瓦尔克斯克（4）村麦盖提县肉牛养殖基地进行基础设施配套建设，投资1003.604万元。建设541.42平方米多功能室1栋，建设配电室1座，完善办公区楼内改造，对场区配套建设电力、水系内网，铺设砂石路面，建设办公区围栏及其他配套附属设施，采购养殖设施设备及生产性辅助设施、防疫等设施设备。 | 1002.8163 | √ | √ | 合格 | 完成对库木库萨尔乡托万塔瓦尔克斯克（4）村麦盖提县肉牛养殖基地进行基础设施配套建设，一是完成新建多功能室1座，建筑面积541.42平方米；二是附属用房改造，面积为3974.33平方米；三是生产辅助设施建设，其中：建设混凝土地坪10643.6平方米；四是养殖设施建设，其中：牛颈枷及颈杠2040米、饮水槽220个、戈壁土地坪14515.57平方米；五是配套建设室外水、电；六是购置消毒机械3台。施工期间带动农民工就业198人次，发放农民工工资1627188元。 | 农业农村局
3 | 高标准农田建设 | 新建高标准农田建设8万亩，建设115个棉花加压滴灌滴灌系统，新建砖混结构（屋顶彩钢板）泵房87座；新建沉砂池87座；埋设各种规格PVC-M管758.1km；薄壁PE管605.7km。配套全自动（网式+砂石）过滤器115套；离心泵115套；配套变频柜115套、变压器87套；10kV输电线路43.63km。总投资11700万元。 | 9467.01 | √ |  |  | 完成8万亩地址土地整治，并配套相关附属设施，提高粮食产出，减少水资源浪费。 | 农业农村局
4 | 麦盖提县现代农业产业园基础设施建设 | 在麦盖提县库木库萨尔乡库木库萨尔村、托万库木库萨尔村建设40万平方米设施农业产业主体设施，配套道路2.5万平方米、棚间水系2.7万米、输配电线路13公里及配套基础设施。总投资6000万元， | 5545.6984 | √ | √ | 合格 | 完成11万平方米设施农业产业主体设施，配套道路2.5万平方米、水系2.7万米、输配电线路13公里及配套基础设施。施工期间带动农民工就业194人次，发放农民工工资1205804元。 | 农业农村局
5 | 麦盖提县酸枣嫁接项目 | 对各乡镇脱贫户（防返贫监测帮扶对象）2022年大田直播酸枣中达到嫁接要求的845800株酸枣苗木进行嫁接改优，每株1.5元（以实际价格为准），投资126.87万元。其中：巴扎结米镇162900株；希依提墩乡90313株；央塔克乡248498株；吐曼塔勒乡124260株；尕孜库勒乡78204株；克孜勒阿瓦提乡93623株；昂格特勒克乡14567株；库尔玛乡33435株。 | 65.1898 | √ | √ | 合格 | 完成对715名脱贫户（含监测帮扶对象）嫁接改良529095株酸枣苗，提高红枣品质和质量，促进产业增收。 | 自然资源局
6 | 小额贷款贴息 | 对全县脱贫户及防返贫监测对象的小额信贷资金进行按季贴息，投资600万元。 | 260 |  |  |  | 对全县2291名脱贫户（监测帮扶对象）的1.5亿元小额贷款予以贴息补助， | 农业农村局 | 项目按序时进度发放补贴。
7 | 吐曼塔勒乡发展新型村集体经济组织项目 | 扶持壮大发展1个新型村集体经济组织，计划投入资金102万元。实施土地整理、改良500亩。 | 102 | √ | √ | 合格 | 完成土地碎片化整理、改良500亩，受益村集体组织1个。 | 吐曼塔勒乡人民政府
8 | 尕孜库勒乡发展新型村集体经济组织项目 | 扶持壮大发展7个新型村集体经济组织，计划投入资金714万元。实施土地平整、改良、提质增效3171亩。 | 714 | √ | √ | 合格 | 完成土地碎片化整理、改良2171亩，受益村集体组织7个。 | 尕孜库勒乡人民政府
9 | 克孜勒阿瓦提乡发展新型村集体经济组织项目 | 扶持壮大发展3个新型村集体经济组织，计划投入资金306万元。实施土地平整、改良1600亩。 | 306 | √ | √ | 合格 | 完成土地碎片化整理、改良1600亩，受益村集体组织3个。 | 克孜勒阿瓦提乡人民政府
10 | 库木库萨尔乡发展新型村集体经济组织项目 | 扶持壮大发展1个新型村集体经济组织，计划投入资金102万元。实施碎片化土地整理、平整、改良300亩。 | 102 | √ | √ | 合格 | 完成土地碎片化整理、改良300亩，受益村集体组织1个。 | 库木库萨尔乡人民政府
11 | 昂格特勒克乡发展新型村集体经济组织项目 | 扶持壮大发展1个新型村集体经济组织，计划投入资金102万元。实施土地平整、提质增效491亩。 | 102 | √ | √ | 合格 | 完成土地碎片化整理、改良491亩，受益村集体组织1个。 | 昂格特勒克乡人民政府
12 | 雨露计划 | 预计对麦盖提县脱贫家庭（含防返贫监测对象家庭）子女接受中等职业教育（包括普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高等职业教育的3336名学生家庭给予补助，按学年家庭补助3000元。总资助金868.65万元。 | 773.1 |  |  |  | 2023年度累计对3232名脱贫家庭（含监测帮扶对象）学生发放雨露计划补贴，有效缓解困难家庭困难，提升学生技能，持续巩固教育扶贫成果。 | 教育局 人力资源和社会保障局 | 项目按序时进度发放补贴。
13 | 农村道路管护人员补助 | 对麦盖提县各乡、镇722名护路员发放农村道路日常养护补助资金。补助866.4万元。 | 866.4 |  |  |  | 项目每月按时给722名护路员进行发放补贴，每月解决722名当地群众的就业问题，每人每月发放劳务报酬1000元，已完成11个月的工资发放，目前项目还在实施中，项目的实施不但养护了全县的农村公路，整治了路域环境，还提高了广大人民群众的爱路护路意识。 | 交通运输局 | 项目按序时进度发放补贴。
14 | 脱贫户（含监测帮扶对象）就业兜底服务项目 | 通过政府购买服务的方式，对1013名无法外出就业的脱贫劳动力（含防返贫监测对象），实现就近就地务工，1620元/月，安置12个月，总投资1969.272万元。 | 1910.466 |  |  |  | 设立公益性岗位1013年，累计吸纳1054名脱贫劳动力（含监测帮扶对象）就业，促进就业增收。 | 人力资源和社会保障局 | 项目按序时进度发放补贴。
15 | 脱贫户（含监测帮扶对象）稳定就业交通补贴 | 对2023年到疆外省市务工的256名脱贫劳动力（含监测帮扶对象）给予一次性交通补助，每人一次性交通补助750元，对2023年疆内跨地州务工的307名脱贫劳动力（含监测帮扶对象）给予一次性交通补助，每人一次性交通补助350元，总投资29.945万元。 | 29.945 |  |  |  | 对563名脱贫劳动力（含监测帮扶对象）外出务工落实交通补助政策，鼓励外出务工，提高工资收入。 | 人力资源和社会保障局 | 项目按序时进度发放补贴。
16 | 吸纳就业奖补项目 | 对吸纳脱贫劳动力（含监测帮扶对象）务工不少于3个月的企业，按吸纳1人奖补500元的标准给予一次性奖补，总投资19.75万元。 | 19.75 | √ | √ | 合格 | 对10家纳入脱贫劳动力（含监测帮扶对象）务工不少于3个月企业落实奖补政策，鼓励企业吸纳脱贫劳动力就业。带动395名脱贫劳动力就业增收。 | 人力资源和社会保障局
17 | 麦盖提县“健康饮茶”“送茶入户”项目 | 为麦盖提县3628户防返贫监测对象发放低氟边销茶，按照每户2公斤进行发放，每公斤35元（以实际价格为准）。 | 22.816 | √ | √ | 合格 | 对3565户监测对象发放低氟边销茶，持续做好低氟病预防工作。 | 县委统战部
18 | 麦盖提县第一肉羊良繁中心改造提升建设 | 对尕孜库勒乡也克先拜巴扎(2)村麦盖提县第一肉羊良繁中心改造提升，投资500万元。办公生活区电路规整、卫生间、消毒室维修等。对青贮窖进行维修改造，建设1000平方米砂石硬化干草堆放区、饲草粉碎区，搭建加工棚，修建消防水池，维修供水系统，补充采购饲草料加工设备等。对老场区6栋圈舍进行改造提升，圈舍内部安装漏粪地板，配套刮粪、除粪设施；饲喂通道食槽改造，铺设瓷砖；运动场铺设多孔砖及修复损坏的围栏。 | 498.2827 | √ | √ | 合格 | 一是完成对6栋圈舍进行提升改造，改造总建筑面积为3568.56平方米；二是完成对生活区、生产区进行提升改造，其中：消毒室改造、饲料棚改造、加工车间改造、蓄水池改造等18项提升改造。三是完成室外附属工程建设：配套建设室外给水、消防、电力、地面硬化等7项附属工程。施工期间带动农民工就业117人次，发放农民工工资552514.65元。 | 农业农村局
19 | 五一林场乡村旅游项目 | 在麦盖提县五一林场建设民俗街，计划投资200万元。建设13家民俗店铺、打造10个美食摊位，地面硬化2000平方米，及相关附属配套建设。固定资产归林场所有，由林场自主经营，收益用于林场的巩固提升。 | 199.8422 | √ | √ | 合格 | 完成13家民俗店铺改造，购置移动美食餐车10个，地方硬化2000平方米，大幅改善民俗街环境。 | 五一林场
20 | 麦盖提县央塔克乡克亚克勒克乌依村自治区重点示范村创建项目 | 央塔克乡克亚克勒克乌依村创建自治区重点示范村，总投资2034万元： 1、实施乡村旅游基础设施配套建设项目，围绕刀郎乡里（国家3A级景区）打造提升刀郎文化旅游点，主要用于旅游产业基础设施及其附属设施建设。投资435万元。 2、实施污水处理管网建设项目，建设DE500室外排水管网260米，DE400室外排水管网2150米，DE300室外排水管网4900米，入户管网7600米，污水井210个，废水井44个，检修井260个，污水一体化处理设施1座。投资484万。 3、实施天然气管网建设项目，修建管道约24.7公里，配套钢管、燃气表、报警器、阀门、自闭阀等材料。投资750万元。 4、实施村组道路硬化及维护项目，村组道路硬化20595㎡、新建砂石路300米。投资255万元。 5、实施庭院供水16.6公里，投资100万元。 6、实施公共厕所改造项目，投入资金10万元，用于原公共厕所提升改造，配套上下水相关附属设施建设。 | 2033.4713 | √ | √ | 合格 | 完善乡村旅游基础设施配套1处，实际建设污水管网14.91公里，铺设天然气管道24.7公里，道路硬化20595有效减少村民污水乱排带来的污染，提高天然气使用率，降低大气污染。 | 央塔克乡人民政府
21 | 麦盖提县库木库萨尔乡托万哈迪勒克村自治区重点示范村创建项目 | 库木库萨尔乡托万哈迪勒克村创建自治区重点示范村，总投资2000万元： 1、牛场改造建设，建设2座1800m³青储饲料场及牛场路面硬化。投资80万元。 2、实施污水管网设施建设，新建污水处理主管道4.5公里，支管道约16公里，污水一体化处理设施3座及相关配套附属。投资710万元。 3、实施天然气管网建设，从县城工业园区铺设10公里主管道，支管道约17公里及相关配套附属，投资850万元。 4、实施村组道路硬化36000㎡，投资360万元。 | 1868 | √ | √ | 合格 | 建设2座1800m³的饲料场，牛场路面硬化1355.86㎡，实际建设污水管网17.3公里，覆盖193户村民，实际铺设天然气管网23.502公里，覆盖193户村民，实施村组道路硬化36000平方米，方便661人出行，有效减少村民污水乱排带来的污染，提高天然气使用率，降低大气污染。 | 库木库萨尔乡人民政府
22 | 麦盖提县希依提墩乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目 | 在希依提墩乡修建16公里产业道路（砂砾路），投资400万元。建设16公里产业路的路基工程、涵洞工程、路面工程及交通安全设施工程修建。其中：英阿瓦提（6）村2.39公里，琼库尔买里（4）村8.618公里，博斯坦勒克村（14）村1.859公里，苏帕墩（11）村3.133公里。路面宽3.5米-4.5米，铺筑砂砾15厘米。 | 379.9312 | √ | √ | 合格 | 本项目实施完成道路18.941公里，工程验收合格率达到100%，道路使用年限≥8年，受益当地人口满意度达到96%，带动当地群众务工155人，发放劳务报酬97.71万元，直接带动11名易地搬迁群众共计增收7万元。 | 交通运输局
23 | 麦盖提县尕孜库勒乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目 | 在尕孜库勒乡修建15.5公里产业道路（砂砾路），投资416.544849万元。建设15.5公里产业路的路基工程、涵洞工程、路面工程及交通安全设施工程修建。其中：先拜巴扎（17）村6.103公里，亚恰克迪（13）村3.176公里，库木希买里（16）村6.221公里。路面宽3.5米-4.5米，铺筑砂砾15厘米。 | 416.5448 | √ | √ | 合格 | 本项目实施完成道路18.945公里，工程验收合格率达到100%，道路使用年限≥8年，受益当地人口满意度达到98%，带动当地群众务工124人，发放劳务报酬124.1万元，直接带动12名易地搬迁群众共计增收12.1万元。 | 交通运输局
24 | 麦盖提县克孜勒阿瓦提乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目 | 在克孜勒阿瓦提乡修建15.8公里产业道路（砂砾路），投资394万元。建设15.8公里产业路的路基工程、涵洞工程、路面工程及交通安全设施工程修建。其中：喀拉墩(11)村10.097公里，拉依当(9)村3.658公里，塔勒克(14)村2.045公里。路面宽3.5米-4.5米，铺筑砂砾15厘米。 | 383.0196 | √ | √ | 合格 | 本项目实施完成道路17.966公里，工程验收合格率达到100%，道路使用年限≥8年，受益当地人口满意度达到98%，带动当地群众务工178人，发放劳务报酬92.64万元，直接带动45名易地搬迁群众共计增收8.02万元。 | 交通运输局
25 | 麦盖提县库木库萨尔乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目 | 在库木库萨尔乡修建14.6公里产业道路（砂砾路），投资365万元。建设14.6公里产业路的路基工程、涵洞工程、路面工程及交通安全设施工程修建。其中:尤库日哈迪勒克(7)村4.16公里，铁木热克(3)村10.44公里。路面宽3.5米-4.5米，铺筑砂砾15厘米。 | 355.6416 | √ | √ | 合格 | 本项目实施完成道路16.739公里，工程验收合格率达到100%，道路使用年限≥8年，受益当地人口满意度达到97%，带动当地群众务工140人，发放劳务报酬91.28万元，直接带动23名易地搬迁群众共计增收9.01万元。 | 交通运输局
26 | 麦盖提县库尔玛乡农村产业发展配套道路中央财政以工代赈项目 | 在库尔玛乡修建14.5公里产业道路（砂砾路），投资363万元。建设14.5公里产业路的路基工程、涵洞工程、路面工程及交通安全设施工程修建。其中：红光（1）村2.98公里，铁热木买里斯(3)村10.741公里，布喀帕塔(5)村0.779公里。路面宽3.5米-4.5米，铺筑砂砾15厘米。 | 357.8909 | √ | √ | 合格 | 本项目实施完成道路14.113公里，工程验收合格率达到100%，道路使用年限≥8年，受益当地人口满意度达到97%，带动当地群众务工126人，发放劳务报酬83.75万元，直接带动25名易地搬迁群众共计增收8.26万元。 | 交通运输局
27 | 煤改电入户工程 | 麦盖提县实施煤改电入户对822户脱贫户及防返贫监测帮扶对象进行补助，每户补助900元，投资73.98万元。其中：巴扎结米镇69户（脱贫户59户、防返贫监测对象10户），希依提墩乡29户（脱贫户27户、防返贫监测对象2户），央塔克乡191户（脱贫户157户、防返贫监测对象34户），吐曼塔勒乡13户（脱贫户4户、防返贫监测对象9户），尕孜库勒乡112户（脱贫户62户、防返贫监测对象50户），克孜勒阿瓦提乡60户（脱贫户52户、防返贫监测对象8户），库木库萨尔乡142户（脱贫户140户、防返贫监测对象2户），库尔玛乡206户（脱贫户171户、防返贫监测对象35户）。 | 73.98 | √ | √ | 合格 | 完成822户脱贫户及监测帮扶对象补贴资金发放，推动自治区煤改电工作落地。 | 住建局
28 | 欠发达林场电力设施建设 | 在胡杨林场场部到至胡杨林场野生动物保护站新建电力主线路15.5公里，建设相关配套附属设施设备，投资200万元。 | 199.949 | √ | √ | 合格 | 完成15.5公里电网铺设，完善胡杨林场基础设施，提高林场火灾响应速度，保障林场职工用电安全。 | 胡杨林场
29 | 麦盖提县央塔克乡、库木库萨尔乡农村产业发展配套道路项目 | 在央塔克乡、库木库萨尔乡修建11.78公里产业道路（砂砾路），投资338万元。建设11.78公里产业路的路基工程、涵洞工程、路面工程及交通安全设施工程修建。其中：央塔克乡哈曼阔依地（18）村3.44公里，库木库萨尔乡托万库木库萨尔村2.58公里、托万哈迪勒克村5.8公里。路面宽3.5米-4.5米，铺筑砂砾15厘米。 | 333.897 | √ | √ | 合格 | 本项目实施完成道路11.78公里，工程验收合格率达到100%，道路使用年限≥8年，受益当地人口满意度达到97%。 | 交通运输局
30 | 麦盖提县吐曼塔勒乡农村产业发展配套道路项目 | 在吐曼塔勒乡修建16公里产业道路（砂砾路），投资400万元。建设16公里产业路的路基工程、涵洞工程、路面工程及交通安全设施工程修建。其中：亚库勒（13）村1公里、托盖墩（11）村2.4公里、开外孜力克（9）村1公里、奇热木旦勒克（10）村3公里、英阿瓦提（12）村6.3公里、敏乃克（6）村2.3公里。路面宽3.5米-4.5米，铺筑砂砾15厘米。 | 375.4994 | √ | √ | 合格 | 本项目实施完成道路16公里，工程验收合格率达到100%，道路使用年限≥8年，受益当地人口满意度达到97%。 | 交通运输局
31 | 麦盖提县村组道路建设项目 | 麦盖提县新建村组道路25公里，投资1250万元。主要建设25公里村组道路的路基工程、涵洞工程、路面工程及交通安全设施工程修建。其中：其中：巴扎结米镇5.419公里，其中：恰木古鲁克村（14)0.321公里、阔什艾肯村（15）0.088公里、贝勒克其村（7）0.056公里、古勒巴格（1）村0.774公里、尤汉巴什墩（8）村1.62公里、尤勒滚鲁克（3）村0.17公里、乌喀（5）村0.32公里、库台克勒克（2）村0.66公里、吾斯塘博依村(16)0.79公里、博孜（12）村0.62公里；希依提墩乡1.937公里，其中：琼库尔买里（4）村0.395公里、英巴扎（15）村0.121公里、东风（13）村0.672公里、英阿瓦提（6）村0.189公里、苏帕墩（11）村0.56公里；央塔克乡2.545公里，其中：包勒喀村（10）0.116公里、布隆浪喀村（12）0.14公里、乌尊买里村（13）0.071公里、阿恰墩村（8）0.336公里、央塔克村（3）0.181公里、试验场村（2）0.389公里、先锋村（16）0.233公里、阔克阔勒（21）村0.378公里、齐拉尼（11）村0.065公里、二农场（23）0.064公里、明光（6）村0.291公里、代尔瓦孜托格拉克（20）村0.095公里、尤库日阿克提坎村（14）0.055公里、开蒙村（18）0.131公里；吐曼塔勒乡2.55公里，其中：亚库勒村（13）0.14公里、开外孜力克村(9)1.12公里、皮力特库木希勒克村(4)0.06公里、农场村(7)0.13公里、巴扎村(15)0.19公里、温乌塔克村(2)0.09公里、阿亚克塔木村(5)0.7公里、吐曼塔勒村(3)0.12公里；尕孜库勒乡2.3公里，其中：麦迪尼帕合特勒克村(8)0.07公里、墩买里村(7)1公里、博孜库木村（14）0.16公里、塔拉买里村（15）0.21公里、亚恰克迪村（13）0.54公里、青格勒克奥依玛提村（9）0.13公里、巴格阿瓦提村（20）0.1公里、喀什博依村（1）0.09公里；克孜勒阿瓦提乡0.87公里，其中：喀赞库勒村(8)0.07公里、古再勒阿瓦提村（21）0.14公里、阿都克阿勒迪村（7）0.18公里、苏盖提库勒村（22）0.48公里；库木库萨尔乡3.16公里，其中：夏普鲁克村（1）0.91公里、铁米热克村（3）0.23公里、库木库都克村（2）0.2公里、库木博斯坦村（10）0.13公里、胡木丹买里村（9）0.06公里、库木库萨尔村（6）0.73公里、托万库木库萨尔村（8）0.4公里、托万哈迪勒克村（11）0.5公里；昂格特勒克乡1公里，其中喀什博依村（3）0.37公里、昂格特勒克村（2）0.47公里、阿克布鲁买村（1）0.16公里；库尔玛乡5.219公里，其中：铁热木买里斯村（3）0.726公里、比尔艾格孜村（8）0.2公里、恰斯村（2）0.5公里、红光村（1）3.2公里、塔木墩村（4）0.1公里、库尔玛村（7）0.3公里、布喀帕塔村（5）0.1公里、巴扎村（9）0.093公里。 | 1250 | √ | √ | 合格 | 本项目实施完成道路27.995公里，工程验收合格率达到100%，道路使用年限≥8年，受益当地人口满意度达到97%。当地群众满意度达到96%，当地群众直接受益333户。 | 交通运输局
32 | 麦盖提县农村产业发展配套道路建设项目 | 麦盖提县新建产业道路（砂砾路）43.253公里，投资1000万元。公路等级为四级，主要建设内容：路基工程、路面工程、涵洞工程及交通安全设施工程，其中：巴扎结米镇5.354公里(古勒巴格（1）村0.9km，尤勒滚鲁克（3）村1.141km，波斯喀木（4）村0.874km，贝勒克其（7）村2.439km)；央塔克乡14.193公里（央塔克（3）村0.483km，乌依鲁克（4）村1.197km，明光（6）村1.304km，玉齐于孜莫（7）村2.799km，包勒喀（10）村2.836km，齐拉尼（11）村0.683km，尤库日阿克提坎（14）村0.494km，开蒙（16）村1.826km，阿尔浪喀（17）村2.571km）；吐曼塔勒乡20.319公里（温乌塔克（2）村1.249km，吐曼塔勒（3）村2.92km，敏乃克（6）村1.876km，奇热木旦勒克（10）村0.372km，托盖墩（11）村3.591km，英阿瓦提（12）村1.878km，亚库勒（13）村4.647km，阿其克塔勒克（14）村3.786km）；克孜勒阿瓦提乡1.227公里（乌库什墩（13）村1.227公里）；昂格特勒克乡2.16公里（阿克布鲁买（1）村2.16km）。 | 962.9252 | √ | √ | 合格 | 本项目计划实施完成道路43.253公里，工程验收合格率达到100%，道路使用年限≥8年，受益当地人口满意度达到95%以上。带动麦盖提境内的产业发展。 | 交通运输局
33 | 麦盖提县水肥一体化设备采购安装项目 | 对巴扎结米镇亚胡木丹村的192座温室，库木库萨尔乡库木库都克村的298座温室、库木库萨尔村78座温室、托万库木库萨尔村的372座温室、胡木丹买里村的36座温室配套完善水肥一体化基础设施设备。共计976套，主要用于采购施肥机976套、母液桶976套、搅拌器976台、储水罐976套、管道离心泵976台，配套水系电路和设备等附属，总投资1674万元。 | 1601.011 |  |  |  | 采购水肥一体化设备976套，完善976座温室配套供水设施设备，提高温室供水保障，提高果蔬产量。目前设备已到位，正在安装。 | 农业农村局
34 | 项目管理费 | 据实列支项目管理费200万元，主要用于2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 100 |  |  |  | 提高我县项目管理水平，提升了项目准确实施，提高了项目资料完整性。 | 乡村振兴局 | 项目按序时进度支出项目资金。
35 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 对规划内的易地扶贫搬迁贷款和调整规范后的地方政府债券按规定予以贴息补助，贴息补助资金219.986万元。 | 219.986 | √ | √ | 合格 | 累计完成两批次补贴债券贴息资金支出，有效缓解财政压力。 | 财政局