## 项目支出绩效监控表
项目支出绩效监控表
填报单位（公章）： | 麦盖提县教育局 | [10 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 部门单位名称 | 麦盖提县教育局 | [5 empty] | 项目周期 |  | 2023年
| 项目名称 | 2023年麦盖提县城乡义务教育学生营养膳食补助项目 | [5 empty] | 监控时点 |  | 8月
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行率
| 预算数： | 4872.45 |  | 到位数： |  | 4872.45 |  | 执行数： |  | 1960.45 |  | 40.24%
| 其中：财政资金 | 4872.45 |  | 其中：财政资金 |  | 4872.45 |  | 其中：财政资金 |  | 1960.45
| 其他 | 0.00 |  | 其他 |  | 0.00 |  | 其他 |  | 0.00
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 目前完成情况 | [6 empty] | 总体完成率
| 根据《关于提前拨付2023年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知》（麦财教字【2022】70号）文件下达中央直达资金为4300.11万元、《关于拨付2023年城乡义务教育补助经费(第二批)中央直达资金的通知》（麦财教字〔2023〕23号）文件下达中央直达资金为223.45万元，本项目总投资为4872.45万元，其中：中央直达资金为4523.56万元，县级配套资金为348.89万元。主要用于营养改善，计划国家试点初中学生12834人，小学学生33656人，共计补助天数200天，项目的实施将进一步改善农村学生营养状况，提高健康水平，减轻困难学生家庭经济负担。 |  |  |  | 截止绩效监控瑞，本项目实际支出为1960.45万元，有效开展营养改善工作，其中国家试点初中学生12834人，小学学生33656人，共计补助天数102天，项目的实施将进一步改善了农村学生营养状况，提高了健康水平，减轻了困难学生家庭经济负担。 | [6 empty] | 46.49%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 指标完成值 | 完成率 | 是否跟踪
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划国家试点初中学生数 |  | >=12834人 | 计划标准 | 12459人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12834人 | 51% | 是
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划国家试点小学学生数 |  | >=33656人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =33656人 | 51% | 是
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助天数 |  | >=200天 | 计划标准 | 200天 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =102天 | 51% | 是
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 营养改善计划食品安全达标率 |  | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 51% | 是
四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  | 2023年12月 | 计划标准 | 2022年12月 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未达监控节点 | \ | 否
四、年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 初中学生营养膳食生均补助成本 |  | <=1445.2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =598.55万元 | 41.42% | 是
四、年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 小学学生营养膳食生均补助成本 |  | <=3427.25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =1361.9万元 | 39.74% | 是
四、年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
四、年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村学生营养状况 |  | 改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达预期指标且效果较差 | 40.24% | 是
四、年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
四、年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生满意度 |  | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 未达监控节点 | \ | 否
五、总体偏差、原因分析及改进措施 | 该项目存在偏差，偏差率为：6.25%，偏差原因：一是该项工作先由上一年度结转资金支付，二是由于学生放假，该项资金未能支付。措施：待下半学期开始及时办理相关手续，支付剩余资金。
填报人： | 赵琅琅 |  |  |  |  | 联系电话： | 17748966539