## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 麦盖提县脱贫攻坚大数据平台项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 286 | 286 |  | 286 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 286 | 286 |  | 286 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、扶贫信息平台管理系统常态化开展与扶贫等相关数据比对，及时核实补齐短板弱项，实现静态数据展示、动态数据管理、监督比对审查，实现扶贫过程、扶贫成效的可视化、多维度的查询、统计、展示、分析，从而推动“六个精准”的落地，推动脱贫政策和措施的落实； 2、做到与喀什地区扶贫办大数据平台无缝衔接，全县新建31个大数据平台点位，分别为9个乡镇及22个深度贫困村。 | [5 empty] | 1、实现了对扶贫过程、扶贫成效的可视化、多维度的查询、统计、展示、分析，推动了脱贫政策和措施的落实； 2、确保了全县新建31个大数据平台点位与喀什地区扶贫办大数据平台无缝衔接。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 全县新建大数据平台（个） |  |  | 31 | 31 | 5 |  | 5
|  |  | 总投资额（万元） |  |  | 286 | 286 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 扶贫项目管理准确性 |  |  | ≥98% | 98% | 5 |  | 5
|  |  | 扶贫项目按期完成率 |  |  | ≥98% | 98% | 5 |  | 5
|  |  | 管理资金使用规范性比例 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 扶贫项目验收合格率 |  |  | ≥99% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 2019年9月15日开工及时率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 2019年9月30日完工及时率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目执行管理成本（万元） |  |  | ≤286 | 286 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 节约时间，提高办公效率 |  |  | 显著提高 | 显著提高 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 为促进脱贫奠定基础 |  |  | 有所促进 | 有所促进 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 节约纸张，绿色环保 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 政府公信力的影响 |  |  | 长期影响 | 长期影响 | 5 |  | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥98% | ≥98% | 5 |  | 5
|  |  | 管理单位满意度 |  |  | ≥99% | ≥99% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100