**喀什地区麦盖提县扶贫项目资金支出**

**绩效自评报告**

（2019年度）

项目名称：麦盖提县2019年农业保险费补贴项目

实施单位（公章）：麦盖提县保险公司

主管部门（公章）：麦盖提县农村经济经营管理局

项目负责人（签章）：吐尔洪江·司衣提

填报时间：2019年12月 31日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**1.单位职能：农业保险项目牵头单位为麦盖提县农村经济经营管理局，主要职责是全县九个乡镇的小麦、玉米、棉花、奶牛、能繁母猪、育肥猪的承保工作，同时负责提供保险的品种、保险金额（覆盖物化成本）、费率（不高于自治区招标确定的费率），农业保险责任、赔付条件、查勘定损工作标准、定损办法、理赔起点、赔偿处理等工作。**

**2.单位人员情况：中国人寿财产保险股份有限公司麦盖提县支公司现有在册职工56人、中国人民财产保险股份有限责任公司麦盖提县支公司现有职工35名，及中华联合财产保险股份有限公司麦盖提县支公司现有在册职工9名。**

**（二）项目简介**

**1、截止2019年底三家公司种植业保险完成37.79万亩，参保率34.04%，其中：棉花26.5万亩，中央补贴12元/亩，自治区补贴7.5元/亩；小麦7.72万亩，中央补贴12元/亩，自治区补贴7.5元/亩；玉米3.57万亩，中央补贴12元/亩，自治区补贴7.5元/亩；养殖业保险完成1.137万头，其中：奶牛0.8904万头，中央补贴384元/头；能繁母猪0.0275万头，中央补贴39.9元/头，自治区补贴23.94元/头；育肥猪0.2191万头，中央补贴30元/头，自治区补贴18元/头。**

**2、持续引导和支持农户自愿参加农业保险，保障建档立卡贫困户农业生产，减少贫困户的小麦、玉米、棉花全覆盖，降低灾害风险，保障让贫困户持续脱贫。**

**（三）项目预算绩效目标设定情况**

**1、预期目标及阶段性目标**

**全县8乡2镇2个农林场，种植业保险完成37.79万亩，其中：棉花26.5万亩、小麦7.72万亩、玉米3.57万亩；养殖业保险完成1.137万头，其中：奶牛0.8904万头，能繁母猪0.0275万头、育肥猪0.2191万头。制定了农业保险实施方案，明确2019年目标任务，实施步骤，同时细化指标，把任务分解到各个乡镇（场），确保完成2019年农业保险目标任务。**

**2、项目基本性质、用途**

**本项目性质为2019年新增项目，本项目资金主要由中央补助40%，自治区补助25%，县级配套15%，农户自筹20%。项目主要有力的促进我县农业生产和发展，为灾后农民恢复生产发挥了积极的作用，保障农民种植业受灾后不受损失。**

**3、主要内容、涉及范围**

**主要用于对棉花26.5万亩、小麦7.72万亩、玉米3.57万亩；养殖业1.137万头，其中：奶牛0.8904万头，能繁母猪0.0275万头、育肥猪0.2191万头参保者补助。全县8乡2镇2个农林场。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**2019年我局共收到资金600万元，其中：中央补助保险资金400万元，自治区补助保险资金200万元。资金到位率100%。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**全县8乡2镇2个农林场， 小麦每亩保险金额600元，保险费率5%，每亩保费30元，其中农户自交20%，6元/亩。县财政补贴15%，4.5元/亩。中央补贴40%，12元/亩。自治区补贴25%，7.5元/亩。 奶牛、每头保险金额8000元，保险费率6%，每头保险费480元。其中农户自交20%，96元/头，中央补贴80%，384元/头。能繁母猪、每头保险金额1330元，保险费率6%，每头保险费79.8元。其中农户自交20%，15.96元/头，中央补贴50%，39.9元/头；自治区补贴30%，23.94元/头。育肥猪、每头保险金额1000元，保险费率6%，每头保险费60元。其中农户自交20%，12元/头；中央补贴50%，30元/头；自治区补贴30%，18元/头。**

**2019年底三家公司植业保险完成37.79万亩，参保率34.04%，其中：棉花26.5万亩、小麦7.72万亩、玉米3.57万亩；养殖业保险完成1.137万头，参保率100%，其中：奶牛0.8904万头，能繁母猪0.0275万头、育肥猪0.2191万头。到位资金600万元，实际支付资金600万元，预算执行率100%。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**农业保险保费补贴项目支出符合麦盖提县财政局财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**该项目属于农户为主的项目,农业保险保费补贴项目实施过程中，由中国人寿财产保险股份有限公司麦盖提县支公司、中国人民财产保险股份有限责任公司麦盖提县支公司及中华联合财产保险股份有限公司麦盖提县支公司组织实施，县农村经济经营管理局监督。**

**（二）项目管理情况分析**

**农业保险保费补贴项目通过财政资料审核后，拿着专项资金审批表去农业农村局、财政局、政府找到负责农业保险相关人员及领导签批，完成后给财政局及农业农村局各送一份审批表，等待农村经济经营管理局拨付资金。根据财务管理要求，补贴资金均转入地区公司账户管理。**

**四、**项目绩效目标完成情况分析

**本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标19个，其中已完成三级指标19个，指标完成率为100%。**

**(一)产出指标完成情况分析**

1.项目完成数量

**按项目绩效目标申报设定数量全部完成，其中：中央财政种植业保费补贴比例指标预期值40%-47.5%，实际完成值40%-47.5%，**该指标权值分为3分，得分3分；中央财政养殖业保费补贴比例**指标预期值**50%，实际完成值50%，该指标权值分为3分，得分3分；自治区财政种植业保费补贴比例**指标预期值**25%-32.5%，实际完成值25%-32.5%，该指标权值分为3分，得分3分；自治区财政养殖业保费补贴比例指标预期值30%，实际完成值30%，该指标权值分为3分，得分3分；三大粮食作物投保面积覆盖面指标预期值≥65%，实际完成值65%，该指标权值分为3分，得分3分；县市财政种植业保费补贴比例指标预期值≥15%，实际完成值15%，该指标权值分为3分，得分3分；数量指标总权值分18分，得分18分。

2.项目完成质量。

**该项目质量指标风险保障水平指标预期值物化成本，实际完成值100%，**该指标权值分为4分，得分4分；财政资金使用使用效率（年度保险赔付总额/年度财政资金补贴总额）指标预期值≥60%，实际完成值60%，该指标权值分为4分，得分4分；经办机构合规经营指标预期值不合规情形0，实际完成值100%，该指标权值分为4分，得分4分；质量指标总权值分12分，得分12分。

3.项目完成时效

**本项目于2019年3月开始，2019年12月完工，设立时效指标当年农业保险材料报送审核时限指标预期值≤当年度12月20日，实际完成值100%，**该指标权值分为4分，得分4分；下一年度农业保险实施方案报送时限指标预期值≤当年度12月20日。实际完成值100%，该指标权值分为4分，得分4分；项目按计划期限内实施完毕。时效指标总权值分8分，得分8分。

4.项目成本节约情况

**该项目成本指标小麦每亩保费指标预期值≤30元，实际完成值30元，**该指标权值分为4分，得分4分；玉米每亩保费指标预期值≤42元，实际完成值42元，该指标权值分为4分，得分4分；棉花每亩保费指标预期值≤56元，实际完成值56元，该指标权值分为4分，得分4分；截止时间节点，已**完成农业保险补助，资金已全额发放到三家保险公司。**成本指标总权衡分值12分，得分12分。

**（二）效益指标完成情况分析**

1.项目实施的经济效益分析

**经济效益指标：赔付资金兑现率指标预期值100%，实际完成值100%，**该指标权值分为7.5分，得分7.5分；风险保障总额指标预期值≥上一年度同期指标，实际完成值100%，该指标权值分为7.5分，得分7.5分；受益农户保底收入指标预期值≥600元，实际完成值600元，该指标权值分为7.5分，得分7.5分；经济效益指标总权衡分值22.5分，得分22.5分。

2.项目实施的社会效益分析

**无。**

3.项目实施的生态效益分析

**无。**

4.项目实施的可持续影响分析

可持续影响指标：农户下一年度自愿参保率指标预期值≥50%，实际完成值50%，该指标权值分为7.5分，得分7.5分。该项目的实施有效推动政策性农业保险全面铺开，对国民经济的发展和农业产值的提高都有重要的影响。可持续影响指标总权衡分值7.5分，得分7.5分。

**（三）满意度指标完成情况分析**

服务对象满意度指标：参保农户满意度指标预期值≥85%，实际完成值85%。项目根据发放的满意度调查问卷，参保农户满意度达85%。该指标权值分为10分，得分10分，服务对象满意度指标总权衡分值10分，得分10分。

**五、项目绩效目标未完成原因分析和改进措施**

**2019年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成，今后对各项指标和指标值的设定要进一步优化、完善。**

**六、综合评价结论**

**经综合评价，本项目实施达成预期指标：资金使用、管理、保障到位，严格执行扶贫资金管理办法和县财政资金管理制度，能按照实施方案执行招投标管理办法，综合评价得分为100分。**

**七、项目实施的经验、问题、建议**

**（一）主要经验及做法**

**充分发挥用好当地政府部门的职能作用，积极协助政府做好防灾防损，减灾降损工作，帮助政府建立风险档案，根据政府需求建立联席会议制度，每年有针对性的邀请农业技术人员进行专业培训，尽可能的发展乡村协保员；调动各乡帮扶工作队人员；和保险公司三农服务部工作人员，他们是第一线和农户具体接触的懂农业保险专业知识的人员，也是最有可信度和公信力的，充分发挥保险公司各乡网点及网点人员的作用，利用各村星期一升旗时间，夜校培训期间进行宣传，讲解，现场收取农业保险费。**

**（二）存在问题**

**提交种植业申报材料时，由于工作人员不认真，没有严格审核申报资料，导致申报材料内投保单资料个别有误，影响全县进度。**

1. **建议**

**加强干部的业务素质培训，提高业务能力，让责任心强的人员负责保险单的录入工作。积极配合财政部门工作，做到保险工作不出现问题。**

**八、绩效评价工作有关说明**

**本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解财政农业保险保费补贴项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为麦盖提县财政农业保险保费补贴项目今后的开展提供参考建议。**

**九、附表**

**《绩效目标自评表》**