新疆喀什地区中央专项转移支付绩效

自评报告

（ 2019年度）

项目名称：合作社发展补贴项目

实施单位（公章）：麦盖提县农经局

主管部门（公章）：麦盖提县农业农村局

项目负责人（签章）：吐尔洪司衣提

填报时间：2019年  12 月  31 日

一、基本情况

- （一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

- 根据《自治区农业农村厅关于印发<2019年农民合作社、农业生产社会化服务项目实施指南>的通知》和《关于印发<2019年家庭农场项目实施指南>的通知》要求，以及地区实施乡村振兴战略决策部署，为加快培育新型农业经营主体，进一步增强农业综合生产能力，拓宽农民增收渠道，加快推进农业农村现代化，下达2019年农业生产发展资金积极推进扶持农民合作社项目74万。通过项目建设，促进农民专业合作社规范化运行。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。

1、根据《关于拨付2019年第二批中央农业生产发展项目资金的通知》（喀地财〔2019〕11号文件精神，下达农民专业合作社发展补助资金74万元，共补助10个农民专业合作社，县财政下达资金拨付文件，制定麦盖提县农民专业合作社农业生产发展项目实施方案，填写绩效目标过程监控表、进行项目验收、满意度调查问卷，作为评价基础资料。

2、合作社发展补助项目由吐尔洪司衣提同志负责、财务由努尔姑买买提负责，由徐建耀、木合太尔·吾甫尔、合作社负责人等人员组成评价组。

3、评级工作组采取“年初绩效目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报指标为依据。

（二）组织过程。

1、麦盖提县农经局采取现场评价的方式实施评价，核查核实评价基础资料，对10个实施合作社发展补助项目的合作社进行抽查，确保了项目的实施情况和方案相一致，确保资金及时下发。

2、对于项目实施情况由农经局业务干部、村干部、合作社负责人进行签字确认。县农经局对各个合作社实施情况进行抽查，并对周边农户发放调查问卷，开展满意度调查工作。

（三）分析评价。

- 麦盖提县农业生产发展合作社发展补助项目，按照实施方案进行实施，项目实施效果较好，达到了预期目的，受益农户地达168户，通过项目的实施，规范了合作社的运行，带动了周边农民增加就业机会，及时收购农户的红枣和棉花帮助农户进行牛羊托管。通过补助资金项目的实施，合作社更加规范，发挥效果较好，达到预期目的。

- 三、综合评价结论

- 经综合评价，本项目达成预期指标，在项目实施过程中，做到了资金使用、管理、保障到位，严格执行扶贫资金管理办法和财政资金管理制度，按照项目实施方案、根据年初设定的绩效目标，此项目综合评价得分为100分。

四、绩效目标实现情况分析

- （一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

- 根据《自治区农业农村厅关于印发<2019年农民合作社、农业生产社会化服务项目实施指南>的通知》(新农经〔2019〕3号）要求，本项目资金74万元，其中财政资金74万元，资金到位率100%。

- 项目资金执行情况分析。

- 根据《关于拨付2019年第二批中央农业生产发展项目资金的通知》（喀地财〔2019〕11号文件精神，到位资金74万元，本项目实际支付资金74万元，预算执行率100%（预算执行率=[实际支出资金/预算批复金额]*100%，）。项目资金主要用于合作社发展补助费用74万元、合作社发展补助费用支付74万元，结余0万元。”

- 根据中央和自治区项目资金管理办法的要求，麦盖提县农经局严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。

- 项目资金管理情况分析。

- 本项目资金严格按照专项资金管理办法和地区财政资金管理制度支付资金；资金支付由本单位分管财务领导、县分管财务领导、县财政局等各级部门审批审核；资金的支付有完整的审批程序和手续符合制度要求；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- 项目绩效指标完成情况分析。

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为100%。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

（2）项目完成质量。

项目质量验收合格率100%

- （3）项目实施进度。

麦盖提县农业生产发展合作社发展项目，按照实施方案进行实施，与2019年12月30日，完成10个合作社发展补助项目。

（4）项目成本节约情况。

麦盖提县农业生产发展合作社发展补助项目，严格按方案来实施，对10个合作社进行了规范化发展进行补助，扶持其发展基础性设施，为带动贫困户提供了基础性的保障，起到了示范引领作用，节约了成本。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。

通过合作社发展补助项目的实施，提高了合作社整体实力，促进了合作社进入市场竞争力，增加了带动贫困户就业能力，提高了社员及在社务工人员收入。

- 项目实施的社会效益分析。

- 通过合作社发展补助项目的实施，合作社社会服务能力得到了很大的提升。

- 项目实施的生态效益分析。

- 无

- 项目实施的可持续影响分析。

- 无

- 满意度指标完成情况分析。

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，213人（成员）满意率达95%，服务对象满意度指标完成。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2019年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成，今后对各项指标和指标值的设定要进一步优化、完善。

- 绩效自评结果应用和公开情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解了项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，按照实施方案完成了预期绩效目标。通过开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。同时，通过开展自我评价来总结经验,为今后同类项目的执行与实施提供了参考依据。

经综合评价，此项目绩效评价结果为优秀，今后我单位会注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理整体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平

绩效自评结果根据上级要求时间公开。

- 绩效自评工作的经验、问题和建议。

1、项目建设的程序进一步规范；

农经局能在项目前期做好实地调查，结合实际做好项目的实施方案，在项目实施过程中严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案稳步推进工作，确保项目规范运行。

2、项目资料有待进一步完善；

合作社发展项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。后期农经局将用项目资金购买的设务加强管理，做好服务工作，确保各合作社发挥更大的带动作用。

3、项目后续管理有待进一步加强

通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，如采购一些设备当年没有使用，没有发挥做用，做为主管部门今后要加强管理，确保各项工作运展正常。通过补助资金发挥大作用，为本村贫困户脱贫起到带动作用。

八、其他需说明的问题。

（一）后续工作计划

10个合作社发展补助项目实施后，做好实施项目的合作社与没有实施项目的合作社进行比较，形成对比，总结经验，为以后类似项目的实施提供可复制经验。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

通过预算绩效管理，总结了工作中的较好的经验，如：项目实施前先进行了合作社的筛选，对项目进行因地制宜的实施，保证了项目的质量和效果， 发挥了项目的最大优势，为贫困户提供了就业机会。

2、存在的问题

通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期项目实施进度慢，资金拨付率低,给项目进度带来了影响。

3、建议

年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，确保项目按进度来实施，使项目资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

九、附表。

《中央对地方专项转移支付绩效自评表》

| 中央对地方专项转移支付绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项名称 |  |  | 合作社发展补贴项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 农业农村部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 农业农村局 |  | 实施单位 | 农经局 |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 74 | 74 |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央补助 | 74 | 74 |  | 100% |
|  |  |  | 地方资金 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 通过项目的实施，每个合作社带动5个贫困户脱贫，同时对周边的贫困户的红枣和核桃实行保底价格收购，保证了种植户的收益，加快脱贫攻坚步伐。 |  |  |  | 通过项目的实施，每个合作社带动5个贫困户脱贫，同时对周边的贫困户的红枣和核桃实行保底价格收购，保证了种植户的收益，加快脱贫攻坚步伐。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 合作社数目(个) |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金发放率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 合作社工作开展率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 结束时间 |  | 2019年12月 | 2019年12月 |  |
|  |  | 成本指标 | 单个合作社补贴平均成本（万元） |  | 7.4 | 7.4 |  |
|  | 项目效益 | 经济效益指标 | 资金发货对合作社的杠杆作用放大比例（倍） |  | 3 | 3 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会服务能力提升力 |  | 效果显著 | 效果显著 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 |  | ≧95% | 95% |  |
|  |  |  | 人民群众满意度 |  | ≧95% | 100% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。 |  |  |  |  |  |  |  |