- 新疆喀什地区中央专项转移支付绩效

- 自评报告

- （   2019  年度）

- 项目名称：2019年中央耕地质量提升项目

- 实施单位（公章）：麦盖提县农业技术推广中心

- 主管部门（公章）：麦盖提县农业农村局

- 项目负责人（签章）：喻求忠

- 填报时间：2019年12月31日

一、基本情况

- （一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况

中央下达专项转移支付预算120万元；2020年，麦盖提县土壤有机质含量提高0.05个百分点，耕地基础地力提高0.1个等级；全县主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达到95%以上，主要农作物化肥使用量负增长（争取达到减少3%）。

二、绩效自评工作开展情况

- （一）前期准备。

1.做好项目评价基础资料建档，包括项目批复文件、实施方案、招投标资料、项目监控表、满意度调查等资料分类归档，为做好项目评价奠定基础。

2.认真学好政策，做好绩效评价工作的知识储备，确保评价工作开展前充分把握相关政策。

3.合理调配人力，单位项目分管领导、项目具体实施人、财务负责人员等成立评价组，按时、保质、保量完成本次绩效评价工作。

- （二）组织过程。

1.认真核实项目相关数据，对2019年度中央耕地质量提升项目资金支出数据的准确性、真实性进行核实，确保数据准确，相关票据、资料等完善。

2.归纳汇总，对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

3.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评价。

4.形成绩效评价自评报告。

- （三）分析评价。

该项目主推模式为绿肥翻压+配方肥模式。在项目区通过地力物化补贴，积极引导农民在农林间作区且产出值低的区域，种植绿肥进行粉碎翻压，同时根据区域土壤养分状况，调整肥料配方，采用智能施肥系统施肥，提高土壤肥料利用率,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

本项目按照项目实施方案和自治区农业农村厅要求，采购土壤肥料配肥机一台，由自治区农业农村厅统一配备，相关采购资料齐全。

- 综合评价结论

经综合评价，中央耕地质量提升项目达成预期指标，在项目实施过程中，做到了资金使用、管理、保障到位，严格执行中央专项资金管理办法和财政资金管理制度，按照项目实施方案、招投标管理办法，根据年初设定的绩效目标，此项目综合评价结果为良好。

四、绩效目标实现情况分析

- （一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

- 根据农业农村部种植业管理司《关于做好2019年化肥减量增效有关工作的通知》农农（耕肥）【2019】3号，结合新农办土【2019】32号关于印发《自治区2019年耕地保护与质量提升项目实施方案》的通知，【喀地财农（2019）23号】文件，本项目资金120万元，其中财政资金120万元，资金到位120万元；资金到位率100%。

- 2.项目资金执行情况分析。

根据农业农村部种植业管理司《关于做好2019年化肥减量增效有关工作的通知》农农（耕肥）【2019】3号，结合新农办土【2019】32号关于印发《自治区2019年耕地保护与质量提升项目实施方案》的通知，本项目资金120万元，本项目总资金120万元，实际支付资金92.81万元，预算执行率77.3%，结余资金27.19万元。项目资金主要用于支付示范区物化补贴46.8万元、田间试验1.29万元、土样采集化验费用2.59万元、技术指导和宣传培训11.95万元、配肥机采购29.55万元、示范区建设0.63万元，合计支出92.81万元，结余27.19万元，剩余资金2020年继续支出。

- 根据中央、自治区和喀什地区项目资金管理办法的要求，我单位严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。

- 项目资金管理情况分析。

本项目资金严格按照专项资金管理办法和地区财政资金管理制度支付资金；资金支付由分管地区领导、主管财务地区领导、地区财政局等各级部门审批审核；资金的支付有完整的审批程序和手续符合制度要求；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- （二）项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

- （1）项目完成数量。

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标26个，其中已完成三级指标23个，指标完成率为88%。项目完成质量。

- 项目完成质量。

项目验收合格率100%。

- 项目实施过程中，项目的实施遵守《项目专项资金管理资金办法》相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档，不定期对基本支出进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保基本支出有效、高质量的完成。

（4）项目成本节约情况。

项目成本控制有效。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。

通过改良土壤每亩增收约100元

- 项目实施的社会效益分析。

项目区受益农户1.5万户，化肥减量增效技术通过推广显著提升。

- 项目实施的生态效益分析。

示范区化肥用量≤10%、耕地土壤有机质含量提升≥0.05%、耕地质量等级提升0.1个百分点。

- 项目实施的可持续影响分析。

通过项目实施带动，构建有特色的耕地轮作休耕制度，促进生态环境和资源永绪利用，同时推广可持续的化肥减量增效绿色种植模式。

- 3.满意度指标完成情况分析。

示范区农户满意度100%，人民群众满意度≥95%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2019年本项目绩效目标未达成，项目资金有结余，原因是自治区、地区项目实施方案4月份下达，我县实施方案4月份制定完毕，项目资金于2019年5月到账，项目才开始正式实施，项目严格按照实施方案落实进度，到2020年4月项目实施完毕；今后加强资金管理，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，按照项目实施方案、项目进度表严格执行，稳步推进，并对各项指标和指标值的设定要进一步优化、完善。

六、绩效自评结果应用和公开情况

本次评价全面了解了项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，按照实施方案完成了预期绩效目标。通过开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。同时，通过开展自我评价来总结经验,为今后同类项目的执行与实施提供了参考依据。

经综合评价，此项目绩效评价结果为良好，今后我单位会注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理整体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。

绩效自评结果根据上级要求时间公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

1、项目建设的程序进一步规范；

项目前期做好相关工作，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案稳步推进工作。

2、项目资料有待进一步完善；

项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。

3、项目后续管理有待进一步加强

通过绩效管理，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。

八、其他需说明的问题。

- （一）后续工作计划

一是认真总结，掌握绩效指标完成情况；

二是通过开展自我评价来总结经验，为我单位今后开展的项目提供参考建议；

三是继续加大就业工作，在政策上促进就业，让应该享受的人员都能享受的补助。

- （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.主要经验及做法：一是认真制定绩效目标；二是围绕目标按计划推动工作进度；三是认真总结，进一步掌握绩效指标完成情况。

2.存在的问题：一是需进一步提高预算的前瞻性，细化预算编制；二是需进一步加强预算绩效组织体系的建设。

3.建议：一是不断加强管理，细化预算，进一步从源头细化、编准、编实预算，努力做到预算制度与政策细化，预算项目和资金精细，预算编制和执行精细。二是不断加强预算绩效组织体系建设，成立预算绩效管理工作领导小组，安排专人负责绩效目标管理与绩效评价。

九、附表。

《中央对地方专项转移支付绩效自评表》

| 中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 |  |  | 2019年中央耕地质量提升项目 |  | 负责人及电话 | 喻求忠：15999243888 |  |
| 中央主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 麦盖提县农业农村局 |  | 实施单位 | 麦盖提县农技中心 |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 120 | 92.81 |  | 77.30% |
|  |  |  | 其中：中央补助 | 120 | 92.81 |  | 77.30% |
|  |  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕实施乡村振兴战略总体要求，以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点，坚持绿色引领，转变发展方式，集成推广土壤改良培肥、轮作休耕和化肥减量增效技术，减少不合理化肥投入，提高肥料利用率，为保障重要农产品有效供给和保护农业生态环境做出贡献。2019年，建设化肥减量增效示范面积3万亩，分布如下：央塔克乡1万亩、吐曼塔勒乡0.5万亩，尕孜库勒乡0.8万亩、克孜勒阿瓦提乡0.5万亩、库木库萨尔乡0.2万亩，开展完成集中连片技术示范,促进化肥减量增效工作。集中展示一批推广轮作休耕、土壤改良、地力培肥、治理修复和化肥减量增效技术模式持续推进盐碱地综合治理,持续提升耕地质量。到2020年，麦盖提县土壤有机质含量提高0.05个百分点，耕地基础地力提高0.1个等级；全县主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达到95%以上，主要农作物化肥使用量负增长（争取达到减少3%）。形成适合我县可推广、可持续的化肥减量增效绿色种植模式。 |  |  |  | 已完成建设化肥减量增效示范面积3万亩，购置测土配方施肥智能化配肥机1台，技术指导、宣传培训次数12次，取土化验数量90个，田间试验数量5个，采购绿肥种子7000公斤。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 化肥减量增效示范区面积（万亩） |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 购置测土配方施肥智能化配肥机（台） |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 技术指导、宣传培训次数（次） |  | 12 | 12 |  |
|  |  |  | 取土化验数量（个） |  | 90 | 90 |  |
|  |  |  | 田间试验数量（个） |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 采购绿肥种子（公斤） |  | 7000 | 7000 |  |
|  |  | 质量指标 | 补助资金到位率 |  | 100% | 未到监控时间点 |  |
|  |  |  | 农作物测土配方施肥技术覆盖率 |  | ≥95% | 未到监控时间点 |  |
|  |  | 时效指标 | 开始及时率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 同一块地休耕年数（年） |  | 3 | 1 | 由于是同一块地耕地为三年，今年为第一年 |
|  |  | 成本指标 | 示范区物化补贴（万元） |  | 45 | 46.80 |  |
|  |  |  | 田间试验（万元） |  | 7 | 1.29 |  |
|  |  |  | 土样采集化验（万元） |  | 9 | 2.59 |  |
|  |  |  | 技术指导、宣传培训（万元） |  | 25 | 11.95 |  |
|  |  |  | 专用设备配置（万元） |  | 29 | 29.55 |  |
|  |  |  | 示范区建设（万元） |  | 5 | 0.63 |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 通过改良土壤每亩增收（元） |  | 100 | 100 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益农户（万户） |  | 1.5 | 2 |  |
|  |  |  | 化肥减量增效技术 |  | 显著提升 | 100% |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 示范区化肥用量 |  | ≤10% | 10% |  |
|  |  |  | 耕地土壤有机质含量提升 |  | ≥0.05% | 0.05% |  |
|  |  |  | 耕地质量等级提升 |  | 0.1 | 0.1 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 构建有特色的耕地轮作休耕制度，促进生态环境和资源永绪利用。 |  | 长期 | 100% |  |
|  |  |  | 可持续的化肥减量增效绿色种植模式。 |  | 长期 | 100% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 示范区农户满意度 |  | ≥95% | 95% |  |
|  |  |  | 人民群众满意度 |  | ≥95% | 95% |  |
| 说明 | 无。 |  |  |  |  |  |  |