## 自评表
附件2：
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称 |  |  | 2019年叶尔羌河灌区麦盖提县骨干工程节水改造项目 |  | 负责人及电话 | 张明 13899155912
中央主管部门
地方主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 麦盖提县水务投资开发有限公司
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 10222.97 | 8682.62 |  | 84.93%
|  |  | 其中：中央补助 | 10222.97 | 8682.62 |  | 84.93%
地方资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.叶尔羌河灌区麦盖提县骨干工程阿克提坎渠续建配套与节水改造项目，批复投资4420.92万元，主要建设内容为渠道防渗改建20.666公里，改建渠系建筑物101座，其中节制分水闸18座，分水闸65座，农桥18座； 2.叶尔羌河灌区麦盖提县骨干工程巴格热克渠节水改造项目，批复投资2516.53万元，主要建设内容为渠道防渗改建12.15公里，改建渠系建筑物58座，其中节制分水闸5座，分水闸35座，农桥12座，抽水口3座，维修建建筑3座； 3.叶尔羌河灌区麦盖提县骨干工程农场渠节水改造项目，批复投资2364.97万元，主要建设内容为渠道防渗改建11.746公里，改建渠系建筑物81座，其中节制分水闸7座，分水闸59座，农桥12座； 4.叶尔羌河灌区麦盖提县骨干工程乌喀渠节水改造项目，批复投资920.55万元，主要建设内容为渠道防渗改建6.583公里，改建渠系建筑物52座，其中节制分水闸9座，分水闸36座，农桥7座； |  |  |  | 1.叶尔羌河灌区麦盖提县骨干工程阿克提坎渠续建配套与节水改造项目，批复投资4420.92万元，主要建设内容为渠道防渗改建20.666公里，改建渠系建筑物101座，其中节制分水闸18座，分水闸65座，农桥18座； 2.叶尔羌河灌区麦盖提县骨干工程巴格热克渠节水改造项目，批复投资2516.53万元，主要建设内容为渠道防渗改建12.15公里，改建渠系建筑物58座，其中节制分水闸5座，分水闸35座，农桥12座，抽水口3座，维修建建筑3座； 3.叶尔羌河灌区麦盖提县骨干工程农场渠节水改造项目，批复投资2364.97万元，主要建设内容为渠道防渗改建11.746公里，改建渠系建筑物81座，其中节制分水闸7座，分水闸59座，农桥12座； 4.叶尔羌河灌区麦盖提县骨干工程乌喀渠节水改造项目，批复投资920.55万元，主要建设内容为渠道防渗改建6.583公里，改建渠系建筑物52座，其中节制分水闸9座，分水闸36座，农桥7座；
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 渠道防渗(公里) |  | 51.145 | 44
|  |  | 配套渠系建筑物(座) | 配套渠系建筑物(座) | 288 | 288
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 0
|  |  | 行政单位监督检查次数（次） | 行政单位监督检查次数（次） | 20 | 20
|  |  | 建设单位监督检查次数（次） | 建设单位监督检查次数（次） | 50 | 50
|  |  | 监理单位监督检查次数（次） | 监理单位监督检查次数（次） | 80 | 90
|  | 时效指标 | 开工时间 | 开工时间 | 2019-05-05 | 达成目标
|  |  | 完工时间 | 完工时间 | 2019-10-30 | 达成目标
|  | 成本指标 | 防渗渠道单位成本（万元） | 防渗渠道单位成本（万元） | 199.88 | 199.88
|  |  | 建筑工程成本（万元） | 建筑工程成本（万元） | 7626.01 | 7002.86
|  |  | 金属结构安装成本（万元） | 金属结构安装成本（万元） | 282.41 | 229.21
|  |  | 施工临时工程成本（万元） | 施工临时工程成本（万元） | 298.77 | 243.17
|  |  | 独立费用成本（万元） | 独立费用成本（万元） | 1161.16 | 611.07
|  |  | 基本预备费（万元） | 基本预备费（万元） | 468.35 | 313.79
|  |  | 建设征地移民补偿投资成本（万元） | 建设征地移民补偿投资成本（万元） | 220.86 | 20
|  |  | 环境保护工程投资成本（万元） | 环境保护工程投资成本（万元） | 41.76 | 22
|  |  | 水土保持工程投资成本（万元） | 水土保持工程投资成本（万元） | 123.51 | 40.64
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | / | / | / | /
|  | 社会效益 指标 | 改善灌溉面积（万亩） | 改善灌溉面积（万亩） | 28.97 | 28.97
|  | 生态效益 指标 | / | / | / | /
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） | 工程设计使用年限（年） | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。