## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 叶尔羌河麦盖提县防洪工程设计变更部分项目
主管部门 |  | 麦盖提县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 麦盖提县塔里木河流域综合治理项目执行办公室
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2115.8 | 2115.8 |  | 2115.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 2115.8 | 2115.8 |  | 2115.8 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 维修加固防洪护岸2.096km | [5 empty] | 维修加固防洪护岸2.096km
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 维修加固防洪护岸(公里) |  |  | ≥2.096 | 2.231 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 行政单位监督检查次数（次） |  |  | ≥6 | 6 | 5 |  | 5
|  |  | 建设单位监督检查次数（次） |  |  | ≥30 | 30 | 5 |  | 5
|  |  | 监理单位监督检查次数（次） |  |  | ≥42 | 42 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 开工及时率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 完工及时率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 建筑工程成本（万元） |  |  | ≤3892.93 | 2115.8 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保护耕地（万亩） |  |  | ≥23.31 | 23.31 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限（年） |  |  | ≥10 | 10 | 15 |  | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100