## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 农村饮水安全工程项目 |  | 项目负责人及电话 | 张明(13899155912)
主管部门 |  |  | 麦盖提县水利局 |  | 实施单位 | [403001001]麦盖提县水利局行政
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 14023.15 | 14023.15 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 13842.48 | 13842.48 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 180.67 | 180.67 |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 1、（1）巴扎结米镇建设清水池1座、水处理车间1座、加压泵房1座；水处理设备1套；安防设备1套；自动化设备1套；新建输配水管网32.78公里及相关配套设施建设， （2）库木库萨尔乡新建清水池1座、加压泵站1座、水处理车间1座；水处理设备1套；安防设备1套；自动化设备1套；水新建输配水管道61.10公里及相关配套设施建设， （3）央塔克乡和昂格特勒克乡新建清水池2座、加压泵房2座、管理站房1座；安防设备1套、自动化控制系统1套；新建输配水管道155.43公里及相关配套设施建设， （4）尕孜库勒乡和克孜勒阿瓦提乡新建清水池2座、水处理车间1座；水处理设备1套；自动化控制系统1套；新建输配水管道90.56公里及相关配套设施建设， 2、贫困村饮水安全工程：央塔克乡、昂格特勒克乡新建原水池1座，水处理车间1座；上水处理设备1套， 3、实施农村安全饮水工程，为37514户（含9340户建档立卡贫困户）居民提供安全饮水，减少农村涉水性疾病，提高健康水平；提升农民生活品质，促进美丽乡村建设；提高农村供水保证率，增强抗旱防灾能力；解放农村劳动力，促进农居增收；增进民族团结，维护社会和谐稳定。 |  |  |  | 1、已完成（1）巴扎结米镇建设清水池1座、水处理车间1座、加压泵房1座；水处理设备1套；安防设备1套；自动化设备1套；新建输配水管网32.78公里及相关配套设施建设， （2）库木库萨尔乡新建清水池1座、加压泵站1座、水处理车间1座；水处理设备1套；安防设备1套；自动化设备1套；水新建输配水管道61.10公里及相关配套设施建设， （3）央塔克乡和昂格特勒克乡新建清水池2座、加压泵房2座、管理站房1座；安防设备1套、自动化控制系统1套；新建输配水管道155.43公里及相关配套设施建设， （4）尕孜库勒乡和克孜勒阿瓦提乡新建清水池2座、水处理车间1座；水处理设备1套；自动化控制系统1套；新建输配水管道90.56公里及相关配套设施建设， 2、贫困村饮水安全工程：央塔克乡、昂格特勒克乡新建原水池1座，水处理车间1座；上水处理设备1套。建设完毕。 3、实施农村安全饮水工程，为37514户（含9340户建档立卡贫困户）居民提供安全饮水，减少了农村涉水性疾病，提高了健康水平；提升了农民生活品质，促进了美丽乡村建设；提高了农村供水保证率，增强了抗旱防灾能力；解放了农村劳动力，促进了农居增收；增进了民族团结，维护了社会和谐稳定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | ★★★新建或改善贫困村饮水设施数量（≥**个） | 3 | >=10个 | 10个 | 3
|  |  | 铺设管道 | 2 | >=339.87公里 | 339.87公里 | 2
|  |  | 供水入户数量 | 2 | >=37514户 | 37514户 | 2
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（100%） | 2 | =100% | 100% | 2
|  |  | ★★★饮水设施改造后水质达标率（≥**%） | 2 | >=100% | 100% | 2
|  |  | 行政单位监督检查次数 | 2 | >=20次 | 20次 | 2
|  |  | 建设单位监督检查次数 | 2 | >=50次 | 50次 | 2
|  |  | 每日水量 | 2 | 19101.62立方米 | 19101.62立方米 | 2
|  |  | 监理单位监督检查次数 | 2 | >=80次 | 80次 | 2
|  | 时效指标 | 2019年3月开工及时率 | 2 | 100% | 100% | 2
|  |  | 2019年6月完工及时率 | 2 | 100% | 100% | 2
|  | 成本指标 | 建筑工程成本（万元） | 3 | ≤5182.17 | 5180 | 3
|  |  | 机电设备及安装工程成本（万元） | 3 | ≤6278.16 | 6263.05 | 3
|  |  | 施工临时工程成本（万元） | 3 | ≤234.54 | 215 | 3
|  |  | 独立费用成本（万元） | 3 | ≤1234.68 | 1021.66 | 3
|  |  | 预备费（万元） | 3 | ≤653.38 | 490 | 3
|  |  | 自动化工程成本（万元） | 3 | ≤743.63 | 510.14 | 3
|  |  | 建设征地移民补偿投资成本（万元） | 3 | ≤393.39 | 93.3 | 3
|  |  | 环境保护工程投资成本（万元） | 3 | ≤90.14 | 70 | 3
|  |  | 水土保持工程投资成本（万元） | 3 | ≤233.39 | 180 | 3
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 贫困地区农村集中供水率（≥**%） | 7.5 | >=100% | 100% | 7.5
|  |  | ★★★解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人） | 7.5 | >=6921人 | 6921 | 7.5
|  |  | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 7.5 | >=6921人 | 6921 | 7.5
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | 7.5 | >=15年 | 15年 | 7.5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度（≥**%） | 10 | >=95% | 100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100