## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 庭院经济供水配套工程项目 |  | 项目负责人及电话 | 张明(13899155912)
主管部门 |  |  | 麦盖提县水利局 |  | 实施单位 | 麦盖提县农村饮水安全工程管理站
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 790.23 | 790.23 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 790.23 | 790.23 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 1、麦盖提县9个乡52个贫困村新建扬水站，建设管道，购买水泵，为我县4531户贫困户庭院经济发展提供最有利的保障，工程总投资950万元。 2、利用贫困户院落占用的闲置土地资源、闲散劳力大力发展庭院经济，增加农户的经济收入、美化居住环境，庭院经济供水有利保障庭院经济健康发展，确保我县扶贫攻坚战役的胜利。 |  |  |  | 1、购买水泵6653套，铺设管道80公里，新建扬水站37个，解决52个深度贫困村庭院经济供水问题，总投资790.23万元。 2、利用贫困户院落占用的闲置土地资源、闲散劳力大力发展庭院经济，增加农户的经济收入、美化居住环境，庭院经济供水有利保障庭院经济健康发展，确保我县扶贫攻坚战役的胜利。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 建设管道（公里） | 3 | ≥80 | 80 | 3
|  |  | 购买水泵（台） | 3 | ≥6653 | 6653 | 3
|  |  | 涉及贫困村（个） | 3 | ≥52 | 52 | 3
|  |  | 新建扬水站（座） | 3 | ≥37 | 37 | 3
|  |  | 涉及人口（人） | 3 | ≥35556 | 35556 | 3
|  | 质量指标 | 行政单位监督检查次数（次） | 3 | ≥20 | 20 | 3
|  |  | 建设单位监督检查次数（次） | 3 | ≥20 | 20 | 3
|  |  | 监理单位监督检查驻场天数（天） | 3 | ≥30 | 30 | 3
|  |  | 项目（工程）验收合格率 | 3 | 100% | 100% | 3
|  | 时效指标 | 2019年3月开工及时率 | 3 | 100% | 100% | 3
|  |  | 2019年4月8日完工及时率 | 3 | 100% | 100% | 3
|  | 成本指标 | 建筑工程总投资概算（万元） | 3 | ≤285.56 | 236.58 | 3
|  |  | 施工临时工程（万元） | 3 | ≤9.92 | 8.95 | 3
|  |  | 独立费用（万元） | 3 | ≤66.89 | 46.51 | 3
|  |  | 水土保持环境保护工程费用（万元） | 4 | ≤9.01 | 4.76 | 4
|  |  | 机电设备及安装工程总投资概算（万元） | 4 | ≤578.62 | 493.42 | 4
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 为农户庭院经济发展增产增效 | 4 | 显著提升 | 100% | 4
|  | 社会效益指标 | 庭院供水率 | 4 | 100% | 100% | 4
|  |  | 水资源利用系数较实施前有所提高 | 4 | 显著提升 | 100% | 4
|  |  | 受益建档立卡贫困户（户） | 5 | ≥4531 | 8708 | 5
|  | 生态效益指标 | 灌溉水利用系数（平方米） | 4 | 0.46 | 0.46 | 4
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限（年） | 5 | ≥15 | 15 | 5
|  |  | 项目区高效节水示范作用 | 4 | 显著提升 | 100% | 4
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100