## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 麦盖提县吾依布袋渠（13+199-14+530段）改建工程
主管部门 |  | 麦盖提县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 麦盖提县水利管理站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 588.92 | 588.92 |  | 588.92 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 588.92 | 588.92 |  | 588.92 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 防渗渠道1.331公里，配套人行桥1座，解决引水困难问题 | [5 empty] | 防渗渠道1.331公里，配套人行桥1座，解决引水困难问题
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 渠道防渗(公里) |  |  | 1.331 | 1.331 | 5 |  | 5
|  |  | 配套渠系建筑物(座) |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 监理单位监督检查次数（次） |  |  | ≥20 | 20 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 开工及时率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 完工及时率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 防渗渠道单位成本（万元/km） |  |  | ≤544.4 | 444.16 | 4 |  | 4
|  |  | 建筑工程成本（万元） |  |  | ≤546.46 | 516.81 | 3 |  | 3
|  |  | 施工临时工程成本（万元） |  |  | ≤37.72 | 27.22 | 3 |  | 3
|  |  | 独立费用成本（万元） |  |  | ≤86.62 | 31.94 | 3 |  | 3
|  |  | 基本预备费（万元） |  |  | ≤33.54 | 0 | 1 |  | 1
|  |  | 环境保护工程投资成本（万元） |  |  | ≤8.34 | 2.45 | 3 |  | 3
|  |  | 水土保持工程投资成本（万元） |  |  | ≤11.92 | 10.5 | 3 |  | 3
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保护渠堤改善灌溉条件 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 提升年节水量作用 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限（年） |  |  | ≥20 | ≥20 | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100