## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 扶贫产业园输变电工程及配套附属建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 李飞(13319989626)
主管部门 |  |  | 麦盖提县工业园区管委会 |  | 实施单位 | [203004]麦盖提县工业园区管委会
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1500 | 1500 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 700 | 700 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 800 | 800 |  | - | 100% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 1、城南工业园区配套设施建设，主要内容为拆除中棉联纺地块现有地面设施，清除所有建筑垃圾，新建110千伏刀郎变电站，通水、通气。 2、城南工业园区为我县重点工业园区，经过扩产后预计可以吸收700建档立卡贫困户就业。 |  |  |  | 1、已完成新建110千伏刀郎变电站 2、项目建成为多家企业提供用电保障经扩产后预计吸收800建档立卡贫困人口数就业。实现当地农户“出家门、进厂门”和“一人就业全家脱贫”的目标，同时提高就业人员的综合知识水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 场地平整数量 | 3 | >=76830.74平方米 | 76830.74平方米 | 3
|  |  | 建筑垃圾清除数量 | 3 | >=38888.11立方米 | 38888.11立方米 | 3
|  |  | 新建35千伏线路（千米） | 3 | ≥7 | 7 | 3
|  |  | 新建35千伏变电站座数（座） | 3 | ≥1 | 1 | 3
|  |  | 新建10千伏线路（千米） | 3 | ≥1.2 | 1.2 | 3
|  |  | 设计通水能力（立方米/天） | 3 | 600 | 600 | 3
|  |  | 设计通气能力（立方米/年） | 3 | 21600 | 21600 | 3
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 （100%） | 3 | =100% | 100% | 3
|  |  | 电网供电可靠率 | 2 | >=90% | 90% | 2
|  |  | 年均不断电天数/年 | 3 | >=360天 | 360天 | 3
|  |  | 电压合格率（正负5%） | 3 | =100% | 100% | 3
|  | 时效指标 | 2019年1月开工及时率 | 3 | =100% | 100% | 3
|  |  | 2019年6月完工及时率 | 3 | =100% | 0% | 0 | 因该项目施工内容转为3项（设备采购安装、廊道塔基建设和土建工程）导致项目完工延误，项目在9月完成。
|  | 成本指标 | 输变电工程成本(万元) | 3 | <=1785万元 | 1325 | 3
|  |  | 场地平整成本(万元) | 3 | <=176万元 | 175 | 3
|  |  | 通水成本(万元) | 3 | <=10万元 | 0 | 0 | 因项目工程通水、通气还未接通，导致资金还未支付
|  |  | 通气成本(万元) | 3 | <=39万元 | 0 | 0
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（ ≥**万元） | 7.5 | >=840万元 | 840万元 | 7.5
|  | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 7.5 | >=800人 | 800人 | 7.5
|  |  | 群众生产生活环境改善度 | 7.5 | 显著提升 | 100% | 7.5
|  | 可持续影响指标 | 对居住点实施电网持续使用期限 | 7.5 | >=10年 | 10年 | 7.5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 10 | >=95% | 95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 91