## Sheet1 (hidden)
中央对地方专项转移支付绩效自评表
（ 2019年度 ）
专项名称 |  | 2019年乡村车间（扶贫车间）及附属设施建设项目
中央主管部门
地方主管部门 |  | 麦盖提县工业园区管委会办公室 |  | 实施单位 | 麦盖提县巴扎结米镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数 | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
（A,含结余结转）
|  |  | 年度资总额： | 7200 | 6978.6253 |  | 96.93%
|  |  | 其中：中央补助 | 7200 | 6978.6253 |  | 96.93%
地方资金
其他资金
年底总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1、巴扎结米镇博孜村建设扶贫车间5座，总面积31700平米，建设仓储设施1座，建筑面积4000平方米，配套水、电、路等相关附属设施建设； |  |  |  | 1、巴扎结米镇博孜村建设扶贫车间5座，总面积31700平米，建设仓储设施1座，建筑面积4000平方米，配套水、电、路等相关附属设施建设；
| 2、扶贫车间及附属设施建设项目资金总投资7200万元，产权归巴扎结米镇博孜村村委会所有。根据工业园区的招商政策，前三年免费交付企业使用，发展我县第二产业，扩大我县建档立卡贫困户的就业。 |  |  |  | 2、扶贫车间及附属设施建设项目资金总投资7200万元，产权归巴扎结米镇博孜村村委会所有。根据工业园区的招商政策，前三年免费交付企业使用，发展我县第二产业，扩大我县建档立卡贫困户的就业。
绩效目标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |  | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 新建扶贫车间总面积（平方米） | 31700 | 31700
|  |  |  | 仓储面积（平方米） | 4000 | 4000
|  |  |  | 新建车间层数（层） | 2 | 2
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100%
|  |  |  | 扶贫车间所安装购买设备合格率 | 100% | 100%
|  |  |  | 工程施工监理（含整改后）合格率 | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | 2019年3月开工及时率 | 100% | 100%
|  |  |  | 2019年6月完工及时率 | 100% | 98%
|  |  | 成本指标 | 单座扶贫车间（6000平米）建设成本（万元/平方米） | ≦0.17 | 0.16
|  |  |  | 单座扶贫车间（7000平米）建设成本（万元/平方米） | ≦0.24 | 0.21
|  |  |  | 新建4000立方米仓储建设成本（万元/平方米） | ≦0.1 | 0.1
|  |  |  | 相关配套设施成本（万元 | ≦1012 | 900
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 带动增加贫困人口全年总收入（万元） | ≥600 | 未到监测点
|  |  | 社会效益指标 | 对维护稳定和促进脱贫攻坚的效果 | 显著提升 | 显著提升
|  |  |  | 受益建档立卡贫困人口数（人） | ≥600 | 650
|  |  | 可持续影响指标 | 新建厂房使用年限（年） | ≥50 | 验收合格 |  | 未到监测点，设计使用年限为50年
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益人口的满意度 | ≥98% | 100%

## Sheet2
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 乡村车间（扶贫车间）及附属设施建设项目 |  |  | 李飞(13319989626)
主管部门 |  |  | 麦盖提县工业园区管委会 |  |  | 麦盖提县巴扎结米镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6978.63 | 6978.63 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 6978.63 | 6978.63 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 1、巴扎结米镇博孜村建设扶贫车间5座，总面积31700平米，建设仓储设施1座，建筑面积4000平方米，配套水、电、路等相关附属设施建设； 2、扶贫车间及附属设施建设项目资金总投资7200万元，产权归巴扎结米镇博孜村村委会所有。根据工业园区的招商政策，前三年免费交付企业使用，发展我县第二产业，扩大我县建档立卡贫困户的就业。 |  |  |  | 1、巴扎结米镇博孜村已建设扶贫车间5座，总面积31700平米，已建设仓储设施1座，建筑面积4000平方米，配套水、电、路等相关附属设施建设；产权归巴扎结米镇博孜村村委会所有。 2、扶贫车间及附属设施建设项目资金总投资7200万元，实际投资资金6978.63万元。根据工业园区的招商政策，前三年免费交付企业使用，发展我县第二产业，扩大我县建档立卡贫困户的就业。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建扶贫车间总面积(平方米) | 4 | ≥31700 | 31700 | 4
|  |  | 仓储面积(平方米) | 4 | ≥4000 | 4000 | 4
|  |  | 新建车间层数(个) | 4 | ≥2 | 2 | 4
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 4 | 100% | 100% | 4
|  |  | 扶贫车间所安装购买设备合格率 | 4 | 100% | 100% | 4
|  |  | 工程施工监理（含整改后）合格率 | 4 | 100% | 100% | 4
|  | 时效指标 | 2019年3月开工及时率 | 4 | 100% | 100% | 4
|  |  | 2019年6月完工及时率 | 4 | 100% | 0% | 0 | 项目因前期准备和施工环境原因，工作进展较慢，实际竣工日期为8月底
|  | 成本指标 | 单座扶贫车间（6000平米）建设成本（万元/平方米） | 4 | ≤0.17 | 0.16 | 4
|  |  | 单座扶贫车间（7000平米）建设成本（万元/平方米） | 4 | ≤0.24 | 0.21 | 4
|  |  | 新建4000立方米仓储建设成本（万元/平方米） | 5 | ≤0.1 | 0.1 | 5
|  |  | 相关配套设施成本（万元） | 5 | ≤1012 | 1012 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动增加贫困人口全年总收入（ ≥万元） | 7.5 | ≥600 | 600 | 7.5
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥人） | 7.5 | ≥600 | 600 | 7.5
|  |  | 对维护稳定和促进脱贫攻坚的效果 | 7.5 | 显著提升 | 100% | 7.5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 新建厂房使用年限（年） | 7.5 | ≥50 | 50 | 7.5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口的满意度 | 10 | ≥98% | 98% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 96