## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 农村安居工程项目 |  | 项目负责人及电话 | 陶万林(18999090398)
主管部门 |  |  | 麦盖提县抗震安居办 |  | 实施单位 | 库尔玛乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 8.8 | 8.8 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 4.8 | 4.8 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 4 | 4 |  | - | 100% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 1、为我县库尔玛乡两户建档立卡贫困户的危房重建改造提供补助，每户补助4.4万元，其中扶贫资金2.4万元，援疆资金2万元。 2、通过实施农村危房改造工作，有效地改善农村贫困农户居住条件，实现贫困户群众安居梦想。希望农民群众再也不用为突发性的自然灾害而担惊受怕，人民群众的生命财产安全得到了保障，为社会主义新农村建设打下基础。 |  |  |  | 1、已完成我县库尔玛乡两户建档立卡贫困户的危房重建改造提供补助，每户补助4.4万元，其中扶贫资金2.4万元，援疆资金2万元。 2、通过实施农村危房改造工作，有效地完成了农村贫困农户居住条件，实现贫困户群众安居梦想。从此以后，农民群众再也不用为突发性的自然灾害而担惊受怕，人民群众的生命财产安全得到了保障，为社会主义新农村建设打下基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 施工中监督检查次数(次) | 4 | ≥10 | 10 | 4
|  |  | 提供建设方案（套） | 4 | ≥1 | 2 | 4
|  |  | 补助数量（户） | 4 | 2 | 2 | 4
|  |  | 建档立卡贫困户危房改造数量（户） | 4 | 2 | 2 | 4
|  |  | 建档立卡贫困户危房改造面积（平方米) | 4 | ≥80 | 80 | 4
|  |  | 建立监督检查机制（套） | 4 | ≥1 | 1 | 4
|  | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 4 | 100% | 100% | 4
|  |  | 建档立卡贫困户危房改造面积标准（平方米/户） | 4 | 40 | 40 | 4
|  |  | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 4 | ≥95% | 95% | 4
|  | 时效指标 | 2019年3月开工及时率 | 4 | 100% | 100% | 4
|  |  | 2019年7月完工及时率 | 4 | 100% | 100% | 4
|  | 成本指标 | 危房改造补助标准（元/户） | 6 | 4400 | 4400 | 6
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数量（人） | 10 | 8 | 8 | 10
|  |  | 和谐党群关系 | 10 | 效果显著 | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 改造后房屋保证安全期限(年) | 10 | ≥50 | 50 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | 100% | 100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100