## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年农村危房改造项目（非建档立卡贫困户） |  | 项目负责人及电话 | 陶万林（18999090398）
主管部门 |  |  | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | [002002]麦盖提县抗震安居办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20073.3855 | 19013.85 |  | 10 | 94.72% | 9.4722
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 11752.3855 | 10692.85 |  | — | 90.98% | —
|  |  | 其他资金 | 8321 | 8321 |  | — | 100% | —
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 1.为我县5478户的危房重建改造提供补助，每户补助2.8万元，其中319户四类人员补助3.4万元。 2.通过实施农村危房改造工作，有效地改善了农村贫困农户居住条件，实现贫困户群众安居梦想。从此以后，农民群众再也不用为突发性的自然灾害而担惊受怕，人民群众的生命财产安全得到了保障，为社会主义新农村建设打下基础。 |  |  |  | 1.我县5478户的危房重建改造提供补助，每户补助2.8万元，其中319户四类人员补助3.4万元。 2.有效地改善了农村贫困农户居住条件，实现贫困户群众安居梦想。从此以后，农民群众再也不用为突发性的自然灾害而担惊受怕，人民群众的生命财产安全得到了保障，为社会主义新农村建设打下基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 施工中监督检查次数(次) | 4 | ≥10 | 10 | 4
|  |  | 提供建设方案(套) | 4 | ≥1 | 1 | 4
|  |  | 一般户(户) | 4 | 5159 | 5292 | 4
|  |  | 四类人员(户) | 4 | 319 | 340 | 4
|  |  | 建立监督检查机制(套) | 4 | ≥1 | 1 | 4
|  | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 2019年3月开工及时率 | 4 | 100% | 100% | 4
|  |  | 2019年7月完工及时率 | 4 | 100% | 100% | 4 | 应新增户数，项目在8月份完工
|  | 成本指标 | 四类人员补助金额（万元/户） | 6 | 3.4 | 3.4 | 6
|  |  | 一般户补助金额（万元/户） | 6 | 2.85 | 2.85 | 6
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 改善农牧民居住条件 | 15 | 效果显著 | 100% | 15
|  | 可持续影响指标 | 改造后使用年限（年） | 15 | ≥50 | 50 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | 100% | 100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 99.4722