## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 贫困户住房条件改善（卫生设施）项目 |  | 项目负责人及电话 | 陶万林(18999090398)
主管部门 |  |  | 麦盖提县抗震安居办 |  | 实施单位 | 涉及乡镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 917.13 | 917.13 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 917.13 | 917.13 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 1、改善麦盖提县8乡1镇9184户贫困户厕所设施条件，贫困户卫生设施条件改善户均补助1000元。 2、持续改善农村人居环境，改善建档立卡贫困户生产生活条件，让贫困户用上方便，卫生，环保的厕所，促其养成良好的卫生习惯。 |  |  |  | 1、已完成麦盖提县8乡1镇9184户贫困户厕所设施条件的改善，贫困户卫生设施条件改善户均补助1000元。 2、持续完成改善农村人居环境，改善建档立卡贫困户生产生活条件，让贫困户用上方便，卫生，环保的厕所，促其养成良好的卫生习惯。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 施工中监督检查次数（次） | 4 | ≥10 | 10 | 4
|  |  | 兴边富民整村推进数量（个） | 4 | ≥125 | 125 | 4
|  |  | 运作项目实施方案（套） | 4 | 9 | 9 | 4
|  |  | 补贴受益总户数（户） | 4 | 9184 | 9172 | 3.99 | 12户受益对象死亡无法支付
|  |  | 改善工程覆盖乡镇（个） | 4 | 9 | 9 | 4
|  |  | 建立监督检查机制（套） | 4 | ≥1 | 1 | 4
|  | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 4 | 100% | 100% | 4
|  |  | 资金拨付及时率 | 4 | 95% | 95% | 4
|  |  | 补贴政策知晓率 | 4 | 100% | 100% | 4
|  | 时效指标 | 2019年1月开工及时率 | 4 | 100% | 0% | 0 | 项目没有按预期开工时间开工，实际3月份开工
|  |  | 2019年6月完工及时率 | 4 | 100% | 0% | 0 | 项目没有按预期完工时间完工，实际7月份完工
|  | 成本指标 | 每户补助金额（元） | 6 | 1000 | 1000 | 6
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（人） | 8 | 36736 | 36724 | 7.99 | 12户受益对象死亡无法支付
|  |  | 改善农村卫生习惯 | 7 | 显著提升 | 100% | 7
|  | 生态效益指标 | 改善环境卫生脏乱差的现象 | 7 | 有所改善 | 100% | 7
|  | 可持续影响指标 | 改造后厕所使用年限（年） | 8 | ≥15 | 15 | 8
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困户满意度 | 10 | 98% | 98% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 91.98