# 喀什地区麦盖提县扶贫项目资金支出

# 绩效自评报告

（2019年度）

项目名称：煤改电入户工程项目

实施单位（公章）：麦盖提县住房和城乡建设局本级

主管部门（公章）：麦盖提县住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：王博文

填报时间：2019年12月31日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

麦盖提县住房和城乡建设局单位性质为行政单位全额拨款，执行会计制度为行政会计制度。独立编制机构1个，独立编制机构与上年无变动。

1.单位职能

承担保障城镇低收入家庭住房的责任；承担推进住房制度改革的责任；承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；承担建立科学规范的住房和城乡建设标准体系的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为；拟订城市建设的政策、规划并指导实施；负责市政公用事业特许经营、供水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟订全县风景名胜区的发展规划、政策并指导实施，负责风景名胜区的审查报批和监督管理工作；承担规范和指导全县村镇建设的责任；承担建筑工程质量安全监管的责任；综合管理城乡建设抗震减灾工作；承担推进建筑节能减排的责任；承办县委、政府交办的其他事项。

2、单位人员情况

编制85人，实有在职人数68人，退休16人，其他人员179人，遗属补助人员2人，属于一般公共预算财政拨款（补助）开支265人，其中：在职68人，退休16人，遗属补助2人，其他人员179人。

(二)项目简介

1.麦盖提县全县7个乡镇14691户农民的供暖煤改电工程，每户工程成本0.38万元，每户财政资金补助0.285万元，一般户每户自筹资金0.095万元，贫困户扶贫资金补助每户0.095元。

2.我县推进“煤改电”入户工程，进一步调整优化城乡供热能源结构，减少燃料污染，推动农村居民生活品质大幅度提升，保障农户最基本的供暖需求。

(三）项目预算绩效目标设定情况

1.项目预期目标及阶段性目标

(1)麦盖提县全县7个乡镇14691户农民的供暖煤改电工程，每户工程成本0.38万元，每户财政资金补助0.285万元，一般户每户自筹资金0.095万元，贫困户扶贫资金补助每户0.095万元。

（2）我县推进“煤改电”入户工程，进一步调整优化城乡供热能源结构，减少燃料污染，推动农村居民生活品质大幅度提升，保障农户最基本的供暖需求。

2.项目基本性质

本项目属于扶贫项目，且为长期性项目，主要实施电采暖设施建设、入户用电线路改造等配套设施建设。

3.用途和主要内容、涉及范围

全县7个乡镇45个村14691户（其中巴扎结米镇9个村2851户，希依提墩乡10个村1766户，央塔克乡2个村977户，吐曼塔勒乡12个村5817户，尕孜库勒乡3个村590户，库木库萨尔乡7个村1598户，昂格特勒克乡2个村1092户），其中贫困户4405户，建设内容为实施电采暖设施建设、入户用电线路改造等配套设施建设。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目计划总投资5582.58万元，资金来源为中央财政补助资金、自治区财政补贴资金、农户自筹资金、扶贫资金等，其中：巴扎结米镇2851户，投资1083.38万元，希依提墩乡1766户，投资671.08万元，央塔克乡977户，投资371.26万元，吐曼塔勒乡5817户，投资2210.46万元，尕孜库勒乡590户，投资224.2万元，库木库萨尔乡1598户，投资607.24万元，昂格特勒克乡1092户，投资414.96万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

2019年自治区拨付煤改电专项资金2093万元，收取农户自筹资金1362.3万元（一般户10074户957.03万元，贫困户4267户405.27万元（从扶贫资金中拨付4404户418.38万元，退库139户13.11万元）），合计3455.3万元。

截止目前已支付工程款3301.885181万元，其中一标段680.399988万元，二标段657.58382万元，三标段683.890641万元，四标段714.95841万元，五标段565.052322万元，发放贫困户补助418.3800万元（退库139户13.1100万元，实际发放405.2700万元）。剩余未支付工程款0.228069万元，因验收不合格未支付，待整改合格后支付。

（三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合住房和城乡建设局相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

在使用专项建设基金过程中，严格按中央投资项目的规划、立项符合中央要求和地方实际，不存在违规乱上项目等情况，审批和建设程序完备、招标方式的确定、招标文件的编制、资格审查、标段划分、评标、定标、招标代理等行为均符合要求。没有擅自扩大建设、报大建小、异地建设、变更建设内容等项目。

（二）项目管理情况分析

项目实施过程中，我们围绕县委、县政府中心工作，做到群策群力、凝心聚力，扎实推进民生实事工作。一是加强组织领导。严格按照“一个重点项目（工作）、一名负责领导、一个责任部门、一套时间任务计划”的工作模式，及时听取重点项目、工作的情况汇报，密切了解推进动态，及时解决推进过程中存在的困难和问题；责任部门按照细化重点项目、工作推进目标和任务倒排计划，逐项落实并完成工作责任。二是加强协调调度。

四、项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标16个，其中已完成三级指标13个，指标完成率为81.25%。

(一）产出指标完成情况分析

1.项目完成数量

项目受益总户数预期指标值14691户，实际完成值14552户，该指标权值分为5分，得分4.92分，出现不符合条件的情况退库139户；其中贫困户数量预期指标值4405户，实际完成值4266户，该指标权值分为5分，得分4.82分，出现设备不符合条件的情况导致退库139户；兴边富民整村推进数量预期指标值7个，实际完成值7个，该指标权值分为5分，得分5分；数量指标总权值分15分，得分14.74分。

2.项目完成质量。

项目验收合格率预期指标值100%，实际完成值100%，该指标权值分为5分，得分5分；质量指标总权值分5分，得分5分。

3.项目完成时效

本项目计划实施进度为2019年7月5日前工程开工率指标预期值100%，实际完成值100%，该指标权值分为5分，得分5分；2019年9月30号计划完工进度，指标预期值100%，实际完成值100%，该指标权值分为5分，得分5分；项目于9月份完工验收；时效指标总权值分10分，得分10分。

4.项目成本节约情况

每户工程成本指标预期值3800元，实际完成值3800元，该指标权值分为5分，得分5分；每户财政资金补助指标预期值2850元，实际完成值2850元，该指标权值分为5分，得分5分；一般户每户自筹资金指标预期值950元，实际完成值950元，该指标权值分为5分，得分5分；贫困户每户补助金额指标预期值3800元，实际完成值3800元，该指标权值分为5分，得分5分；成本指标总权值分20分，得分20分。

（二）效益指标完成情况分析

1.项目实施的经济效益分析

无

2.项目实施的社会效益分析

本项目的实施方便农民出行，改善农村生活环境指标预期值效果明显，实际完成值100%，该指标权值分为6分，得分6分；受益建档立卡贫困人口数指标预期值4405人，实际完成值4266，该指标权值分为6分，得分5.81分，出现设备不符合条件的情况导致退库139户；社会效益指标总权衡分值11.81分，得分11.81分。

3.项目实施的生态效益分析

减少空气粉尘污染指标预期值效果明显，实际完成值100%，该指标权值分为6分，得分6分；降低煤炭使用比例指标预期值效果明显，实际完成值100%，该指标权值分为6分，得分6分；生态效益指标总权衡分值12分，得分12分。

4.项目实施的可持续影响分析

改造后质保时间指标预期值5年，实际完成值5年，该指标权值分为6分，得分6分；可持续影响指标总权衡分值6分，得分6分。

（三）满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，受益贫困户满意度指标预期值95%以上，实际完成值95%，该指标权值分为10分，得分10分；满意度指标总权衡分值10分，得分10分。

五、项目绩效目标未完成的原因分析和改进措施

由于“煤改电”工程档案资料不完善，产品检测报告不齐全，配电箱及温控器不符合自治区地方标准的要求，根据地委的要求，对“煤改电”用户先进行通电，待符合自治区地方标准要求的配电箱及温控器到位后进行替换，再次组织相关人员进行验收。

六、综合评价结论

经综合评价，本项目达成预期指标，在项目实施过程中，做到了资金使用、管理、保障到位，严格执行扶贫资金管理办法和财政资金管理制度，按照项目实施方案、招投标管理办法，根据年初设定的绩效目标，此项目综合评价得分为99.55分。

七、项目实施的经验、问题、建议

（一）主要经验及做法

回顾项目建设过程，我们有几点体会。领导重视是保证。作为一个民生工程，本项目纳入了县政府工作主要任务，并给予资金支持。县委、政府主要领导及分管领导十分重视。

（二）存在的问题

无。

（三）建议

本项目实施完成后，我单位将会加大对后续工作的监管力度，确保把民生实事做细、做好。

八、绩效评价工作有关说明

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解煤改电项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为我县煤改电项目今后的开展提供参考建议。

九、附表

《绩效目标自评表》