## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 煤改电入户工程项目 |  | 项目负责人及电话 | 王博文(17709988868)
主管部门 |  |  | 麦盖提县住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | [203001]麦盖提县住房和城乡建设局本级
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3301.8852 | 3301.8852 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 405.27 | 405.27 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 2896.6152 | 2896.6152 |  | - | 100% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 1、麦盖提县全县7个乡镇14691户农民的供暖煤改电工程，每户工程成本3800元，每户财政资金补助2850元，一般户每户自筹资金950元，贫困户扶贫资金补助每户950元。 2、我县推进“煤改电”入户工程，进一步调整优化城乡供热能源结构，减少燃料污染，推动农村居民生活品质大幅度提升，保障农户最基本的供暖需求。 |  |  |  | 1、全县7个乡镇14691户农民的供暖煤改电工程，每户工程成本3800元，每户财政资金补助2850元，一般户每户自筹资金950元，贫困户扶贫资金补助每户950元。 2、推进“煤改电”入户工程，进一步调整优化城乡供热能源结构，减少燃料污染，推动农村居民生活品质大幅度提升，保障农户最基本的供暖需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 项目受益总户数（户） | 5 | ≥14691 | 14552 | 4.92 | 退库139户，未支付
|  |  | 其中贫困户数量（户） | 5 | ≥4405 | 4266 | 4.82 | 退库139户，未支付
|  |  | 兴边富民整村推进数量（个） | 5 | ≥7 | 7 | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 2019年7月5日前工程开工率 | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 2019年9月30号计划完工进度 | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 每户工程建设成本（元） | 5 | ≤3800 | 3800 | 5
|  |  | 贫困户每户补助金额（元） | 5 | ≤3800 | 3800 | 5
|  |  | 一般户每户补助金额（元） | 5 | ≤2850 | 2850 | 5
|  |  | 一般户自筹资金（元） | 5 | 950 | 950 | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 改善农村生活环境 | 6 | 效果明显 | 100% | 6
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数（人） | 6 | ≥4405 | 4266 | 5.81 | 退库139户，未支付
|  | 生态效益指标 | 减少空气粉尘污染 | 6 | 效果明显 | 100% | 6
|  |  | 降低煤炭使用比例 | 6 | 效果明显 | 100% | 6
|  | 可持续影响指标 | 改造后质保时间（年） | 6 | ≥5 | 5 | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困户满意度 | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 99.55