## 绩效运行监控表
绩效运行监控表
（2019年度）
项目名称 |  | 2019年林果业提质增效项目 |  |  | 项目负责人 | 鲁国仓(15199339762)
主管部门 |  | 麦盖提县自然资源局 |  |  | 实施单位 | [402001001]麦盖提县林业局行政
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 1840.46 | 1725.59 | 93.76%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 1840.46 | 1725.59 | 93.76%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
年度总体目标 | 1、改善麦盖提县9个乡镇共104个贫困村，3089户建档立卡贫困户，36809.14亩林果体质的增效。实施果树整形修剪、田间管理等林果业体质增效的工作，户均补助500元/亩，使果园亩均产量增加10%以上，助力本县脱贫攻坚。 2、有针对性地引导贫困户规模化、科学化发展林果业，提高贫困户经济效益，助力本县脱贫攻坚。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇 | >=9个 | 9个 | 确定能
|  |  | 提质增效面积 | >=36809.14亩 | 36809.14亩 | 确定能
|  |  | 补贴受益总户数 | =3089户 | 3089户 | 确定能
|  |  | 涉及贫困村 | >=104个 | 104个 | 确定能
|  | 质量指标 | 督促检查次数 | >=10次 | 10次 | 确定能
|  |  | 果品优质果率 | >=85% | 未到监控时间点 | 确定能
|  |  | 优质果率的增长率 | >=5% | 未到监控时间点 | 确定能
|  |  | 亩均产量增长率 | >=10% | 未到监控时间点 | 确定能
|  | 时效指标 | 2019年1月开工及时率 | 100% | 100% | 确定能
|  |  | 2019年9月完工及时率 | 100% | 100% | 确定能
|  | 成本指标 | 亩均补助标准 | <=500元/亩 | 500元/亩 | 确定能
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩均增收 | >=10% | 未到监控时间点 | 确定能
|  |  | 特色产业带动增加贫困人口收入（≥**万元） | >=1104.27万元 | 未到监控时间点 | 确定能
|  | 社会效益指标 | 有效带动周边实施特色林果提质增效 | =显著提升 | 未到监控时间点 | 确定能
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | >=12392人 | 未到监控时间点 | 确定能
|  | 生态效益指标 |  |  |  | 确定能
|  | 可持续影响指标 | 提质增效对果林的影响 | >=3年 | 未到监控时间点 | 确定能
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | 未到监控时间点 | 确定能