# 喀什地区麦盖提县扶贫项目资金支出

# 绩效自评报告

（2019年度）

项目名称：林果业提质增效项目

实施单位（公章）：麦盖提县林业局

主管部门（公章）：麦盖提县自然资源局

项目负责人（签章）：鲁国仓

填报时间：2019年12月31日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

麦盖提县林业局分为林业局行政和林业站事业，局站合一办公，财务统一核算。其中林业局属于行政单位,执行的是行政单位会计制度；林业站属于事业单位，执行的是事业单位会计制度。单位内设机构有县林业局、县林业公安派出所、县防沙治沙办、县森防站、县林木种苗管理办公室、县绿化委员会办公室、县林业站，共计7个单位，其中列入事业的为县林木种苗管理办公室和县林业站，其它全部列为林业局行政。主要负责全县林业及其生态建设的监督管理；配合林业调查设计单位开展森林资源调查，负责造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理，掌握本站辖区的森林资源消长变化情况；核定并落实农村集体和个人的年度采伐指标，依照有关规定检查、监督本乡镇的林木采伐，以及木材的运输、经营加工和销售；协助有关部门调查处理林地、林木纠纷，查处毁林案件，维护森林资源安全，负责组织本乡镇病虫鼠害的防治工作；传播推广林业科学技术，总结推广林业生产先进经验，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务；按照国家有关规定，协助上级主管部门管好、用好各项林业资金；承办上级主管部门交办的其他事项，同时承担全县30万亩防风固沙生态林建设基地的造林及管护任务。

- （二）项目简介

1.改善麦盖提县9个乡镇共104个贫困村，3089户建档立卡贫困户，36809.14亩林果体质的增效。实施果树整形修剪、田间管理等林果业体质增效的工作，户均补助0.05万元/亩，使果园亩均产量增加10%以上，助力本县脱贫攻坚。

2.有针对性地引导贫困户规模化、科学化发展林果业，提高贫困户经济效益，助力本县脱贫攻坚。

（三）项目预算绩效目标设定情况

1.项目预期目标

坚持以建设全疆乃至全国最优特色林果业基地为目标，立足当前，着眼长远，从领导重视、宣传培训、巩固基地建设、有害生物防治、田间管护、品牌建设、市场流通等环节入手，多管齐下，坚定不移地抓好特色林果业提质增效工作。大力推进标准化生产，进一步形成完善的麦盖提灰枣质量保障体系，积极引导果农从以往的重“产量”向优“品质”转变。2019年实现巴扎吉米镇,希依提墩乡,央塔克乡，吐曼塔勒乡，尕孜库勒乡，克孜勒阿瓦提乡，库木库萨尔乡，昂格特勒克乡，库尔玛乡共计104个村，3089户建档立卡贫困户，36809.14亩果园优质果率达85%以上，亩均产量较上年增加10%以上。

2.项目基本性质

本项目为产业扶贫（农业综合开发）类

3.项目用途及范围

本方案培训所需总资金为1840.46万元，资金来源为2019年度财政扶贫专项资金。主要用于果园肥料投入、整形修剪、有害生物防治、密植园疏密、嫁接改优、补植补造等方面。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

资金来源为麦盖提县2019年度财政扶贫专项资金，总投资1840.46万元，到位资金1840.46万元，资金到位率100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

通过对项目进展、资金使用、制度建设及执行情况、取得的成效；总结经验，发现问题，提出整改意见和建议；进一步完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证森林生态效益补偿基金使用管理的规范性、安全性和有效性；为指导预算编制、申报绩效目标、确保绩效考评通过提供依据。

巴扎吉米镇,希依提墩乡,央塔克乡，吐曼塔勒乡，尕孜库勒乡，克孜勒阿瓦提乡，库木库萨尔乡，昂格特勒克乡，库尔玛乡共计104个村，3089户，36809.14亩果园，每亩补助0.05万元，计划补助1840.46万元，因54亩未种果树，截止2019年12月31日，实际补助亩数36755.14亩，补助支出1837.76万元，剩余2.70万元已上缴财政。

（三）项目资金管理情况分析

按照每亩补助0.05万元的标准执行。按照资金使用管理办法，实行专项管理，专项使用。县财政局、审计局等部门对补贴资金的监督检查确保补贴资金运用安全。严格按照有关规定将资金用于项目建设内容，不得以任何理由坚财政不占，不挤、不挪用，项目建设资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

林果业提质增效项目下达后，及时成立由主要领导领导任组长的工作领导小组，安排专人负责编制项目实施方案、项目实施监督、档案建设、送审，并会同财政部门完成资金拨付等日常工作.

（二）项目管理情况分析

一是加强组织领导。加强对项目实施的组织领导，将项目任务分解到涉及的乡镇，由县林业局进行技术跟踪指导、服务。

二是明确职责分工。加强技术指导、服务和督促工作，同时做好检查验收，督促项目涉及的乡镇按照扶贫资金管理办法依规并按照要求使用项目资金。

三是加强技术指导。对项目实施乡镇和贫困户加强技术指导，确保涉及巴扎吉米镇,希依提墩乡,央塔克乡，吐曼塔勒乡，尕孜库勒乡，克孜勒阿瓦提乡，库木库萨尔乡，昂格特勒克乡，库尔玛乡共计104个村，3089户，36809.14亩果园林果业提质增效工作顺利实施，取得实效。

四是强化考核监督。抓好技术指导、技术服务、调度，督促各项政策、措施、项目、资金落实到位。如发现有虚报瞒报、套取扶贫资金的，实行责任倒查制度，严肃查处。

五是严肃财经纪律，务求工作实效。严格按照实施方案的要求，尽职尽现履行工作职能，对项目推进过程中出现的问题要及时进行对接、沟通，及早拿出工作措施加以应对。在项目实施过程中，按照“四个一律”的要求，不随意调整项目规模，不得随意更改建设内容，严禁产生新的违规隐性债务。

四、项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标17个，其中已完成三级指标16个。

(一）产出指标完成情况分析

1.项目完成数量

根据项目绩效目标设定内容，本项目申报设定数量全部完成，其中：涉及乡镇指标预期值≥9个，实际完成值9个，该指标权值分为4分，得分4分；提质增效面积指标预期值≥36809.14亩，实际完成值36809.14亩，该指标权值分为4分，得分4分；补贴受益总户数指标预期值3089户，实际完成值3089户，该指标权值分为4分，得分4分；涉及贫困村指标预期值≥104个，实际完成值104个，该指标权值分为4分，得分4分；督促检查次数指标预期值≥10次，实际完成值10次，该指标权值分为4分，得分4分；数量指标总权值分16分，得分16分。

2.项目完成质量。

项目经专业部门验收，督促检查次数指标预期值≥10次，实际完成值10次，该指标权值分为4分，得分4分；果品优质果率指标预期值≥85%，实际完成值85%，该指标权值分为4分，得分4分；优质果率的增长率指标预期值≥5%，实际完成值5%，该指标权值分为4分，得分4分；亩均产量增长率指标预期值≥10%，实际完成值10%，该指标权值分为4分，得分4分；质量指标总权值分16分，得分16分。

3.项目完工时效

该项目谁设立时效指标2019年1月开工及时率指标预期值100%，实际完成值100%，该指标权值分为6分，得分6分；2019年9月完工及时率指标预期值100%，实际完成值100%，该指标权值分为6分，得分6分；时效指标总权值分12分，得分12分。

4.项目成本节约情况

该项目成本指标亩均补助标准指标预期值≤500元/亩，实际完成值500元/亩，该指标权值分为6分，得分6分；成本指标总权衡分值6分，得分6分。

（二）效益指标完成情况分析

1.项目实施的经济效益分析

经济效益指标：亩均增收指标预期值≥10%，实际完成值10%，该指标权值分为6分，得分6分；特色产业带动增加贫困人口收入指标预期值≥1104.27万元，实际完成值预计可达1104.27万元，该指标权值分为6分，得分0分；由于项目实施完毕时间较短,效益暂无法具体核实,预计可达到目标。经济效益指标总权衡分值12分，得分6分。

2.项目实施的社会效益分析

社会效益指标：有效带动周边实施特色林果提质增效指标预期值显著提升，实际完成值100%，该指标权值分为6分，得分6分；受益建档立卡贫困人口数指标预期值≥12392人，实际完成值12392人，该指标权值分为6分，得分6分；社会效益指标总权衡分值12分，得分12分。

3.项目实施的生态效益分析

无。

4.项目实施的可持续影响分析

可持续影响指标：提质增效对果林的影响指标预期值≥3年，实际完成值3年，该指标权值分为6分，得分6分。可持续影响指标总权衡分值6分，得分6分。

（三）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：受益人员满意度指标预期值≥95%，实际完成值95%，项目根据发放的满意度调查问卷，受益人员满意度达95%，该指标权值分为10分，得分10分，服务对象满意度指标总权衡分值10分，得分10分。

五、项目绩效目标未完成的原因分析和改进措施

项目绩效目标已完成，下一步将结合2019年任务，对各项指标和指标值的设定要进一步优化、完善，同时强化林果实用技术培训。

六、综合评价结论

经综合评价，本项目达成预期指标，在项目实施过程中，做到了资金使用、管理、保障到位，严格执行扶贫资金管理办法和财政资金管理制度，按照项目实施方案、招投标管理办法，根据年初设定的绩效目标，此项目综合评价得分为94分。

七、项目实施的经验、问题、建议

（一）主要经验及做法

进一步加大密植园疏密和肥料投入，提高补助标准。

- （二）存在的问题

- 无。

（三）建议

- 一是强项目实施管理。加强组织领导，实行分工负责。并定期召开协调会、推进会，协调解决实际困难。

- 二是加强项目资金管理。切实做到项目资金专款专用，专人负责。规范项目资金管理，促进了项目顺利实施，做到了手续完备、专账管理、专人负责、账目清楚。

八、绩效评价工作有关说明

- 本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，按照实施方案完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验,为今后项目执行提供参考依据。绩效自评结果根据上级要求时间公开。

九、附表

《绩效目标自评表》