## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 饲草料地建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 鲁国仓(15199339762)
主管部门 |  |  | 麦盖提县自然资源局 |  | 实施单位 | [402001001]麦盖提县林业局行政
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 271.7 | 271.7 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 271.7 | 271.7 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 1、麦盖提县林业局实施饲草料绿洲一号种植1000亩，总投资300万元。预计可实现第一年纯获利11.91万元、丰产期产值收益300万元，由尕孜库勒乡、库木库萨尔乡共397名生态护林员（均为建档立卡贫困户)管护、收益,丰产期贫困户收入增加7500元。 2、有效推进农业产业结构调整，解决一直制约我县畜牧业草畜不平衡的矛盾，进一步提高贫困人口的收入，帮助贫困户脱贫致富。 |  |  |  | 1、完成了1000亩绿洲一号饲草苗基地建设，前期采购货物内容已按照要求全部完成，目前已全部种植完毕。预计可实现第一年纯获利11.91万元、丰产期产值收益300万元，由尕孜库勒乡、库木库萨尔乡共397名生态护林员（均为建档立卡贫困户)管护、收益,丰产期贫困户收入增加7500元。 2、项目的实施有效推进了农业产业结构调整，解决了一直制约我县畜牧业草畜不平衡的矛盾，进一步了提高贫困人口的收入，帮助了贫困户脱贫致富。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 种植饲草面积 | 6 | =1000亩 | 1000 | 6
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 8 | =100% | 100% | 8
|  |  | 贫困地区技术培训合格率（≥**%） | 6 | >=95% | 95% | 6
|  |  | ★种植作物成活率（≥**%） | 8 | >=90% | 90% | 8
|  | 时效指标 | 2019年2月开工及时率 | 8 | =100% | 100% | 8
|  |  | 2019年9月完工及时率 | 8 | =100% | 100% | 8
|  | 成本指标 | 亩均投资成本 | 6 | <=0.28万元 | 0.28 | 6
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 丰产期贫困户收入增加 | 3 | >=7500元/人年 | 7500元/人年 | 3
|  |  | 第一年每亩产值收入 | 3 | >=120元 | 120元 | 3
|  |  | 丰产期每亩产值收入 | 3 | >=3000元 | 3000元 | 3
|  |  | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元） | 6 | >=300万元 | 0 | 0 | 项目实施完毕时间较短,效益暂无法具体核实,预计可达到目标。
|  | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 6 | >=397人 | 397 | 6
|  | 生态效益指标 | 固沙和改良盐碱地 | 3 | =显著提升 | 100% | 3
|  |  | 土壤碳含量及有机质 | 3 | =显著提升 | 100% | 3
|  | 可持续影响指标 | 种植受益年限 | 3 | =长期 | 100% | 3
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | 95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 94