## 绩效运行监控表
绩效运行监控表
（2019年度）
项目名称 |  | 2万亩梭梭-肉苁蓉基地建设项目 |  |  | 项目负责人 | 鲁国仓(15199339762)
主管部门 |  | 麦盖提县自然资源局 |  |  | 实施单位 | 麦盖提县林业和草原局
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 880 | 716.39 | 81.41%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 880 | 716.39 | 81.41%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0%
年度总体目标 | 1、2019年在2万亩梭梭区域种植大芸，预计大芸总产值在1500万元左右，丰产期后梭梭纯收益300万元，可为全县13898户贫困户每户分红215.86元。 2、充分发挥林业扶贫的资源优势和区位发展潜力，完善并完成防风固沙生态林建设标准化体系建设，大力实施林业“五个一批”精准扶贫战略。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 梭梭-肉苁蓉基地建设面积（亩） | 20000 | 20000 | 确定能
|  | 质量指标 | 督促检查次数（次） | ≥4 | 4 | 确定能
|  | 时效指标 | 2019年1月开工及时率 | 100% | 100% | 确定能
|  |  | 2019年9月完工及时率 | 100% | 66.7% | 确定能
|  | 成本指标 | 大芸种子费（元/亩） | ≤230 | 200 | 确定能
|  |  | 机械及播种费（元/亩） | ≤105 | 102 | 确定能
|  |  | 肥料投入（元/亩） | ≤40 | 39.31 | 确定能
|  |  | 滴管投入（元/亩） | ≤105 | 98.42 | 确定能
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（万元） | ≥300 | 未到监控时间点 | 确定能
|  |  | 亩均产量（公斤） | ≥60 | 未到监控时间点 | 确定能
|  |  | 亩均纯收入（元/亩） | ≥150 | 未到监控时间点 | 确定能
|  | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数（人） | ≥13898 | 未到监控时间点 | 确定能
|  |  | 辐射带动贫困户脱贫效果 | 显著提升 | 未到监控时间点 | 确定能
|  | 生态效益指标 | 实现防沙治沙，以药养林 | 显著提升 | 未到监控时间点 | 确定能
|  | 可持续影响指标 | 实现治沙扶贫、生态扶贫 | 显著提升 | 未到监控时间点 | 确定能
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度 | ≥95% | 未到监控时间点 | 确定能