## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2万亩梭梭-肉苁蓉基地建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 鲁国仓(15199339762)
主管部门 |  |  | 麦盖提县自然资源局 |  | 实施单位 | 麦盖提县林业和草原局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 879.46 | 879.46 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 879.46 | 879.46 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 1、2019年在2万亩梭梭区域种植大芸，预计大芸总产值在1500万元左右，丰产期后梭梭纯收益300万元，可为全县13898户贫困户每户分红215.86元。 2、充分发挥林业扶贫的资源优势和区位发展潜力，完善并完成防风固沙生态林建设标准化体系建设，大力实施林业“五个一批”精准扶贫战略。 |  |  |  | 1、完成了2万亩梭梭肉苁蓉基地建设，前期采购货物内容已按照要求全部完成，目前已全部种植完毕。预计大芸总产值在1500万元左右，丰产期后梭梭纯收益300万元，可为全县13898户贫困户每户分红215.86元。 2、项目的实施充分发挥林业扶贫的资源优势和区位发展潜力，完善并完成了防风固沙生态林建设标准化体系建设，大力实施林业“五个一批”精准扶贫战略。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 梭梭-肉苁蓉基地建设面积（亩） | 6 | 20000 | 20000 | 6
|  | 质量指标 | 督促检查次数（次） | 6 | ≥4 | 5 | 6
|  | 时效指标 | 2019年1月开工及时率 | 7 | 100% | 100% | 7
|  |  | 2019年9月完工及时率 | 7 | 100% | 100% | 7
|  | 成本指标 | 大芸种子费（元/亩） | 6 | ≤230 | 200 | 6
|  |  | 机械及播种费（元/亩） | 6 | ≤105 | 102 | 6
|  |  | 肥料投入（元/亩） | 6 | ≤40 | 39.31 | 6
|  |  | 滴管投入（元/亩） | 6 | ≤105 | 38.7 | 6
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（万元） | 4 | ≥300 | 预计可增收300万元 | 2 | 目前未采收，经济效益暂时无法核实， 由于梭梭—肉苁蓉为农作物，当年种植次年年底丰收产生效益，目前未采收，经济效益暂时无法核实，预计亩产大芸60公斤左右，亩均纯收入可150.00元,带动增加贫困人口全年总收入可达300.00万元。
|  |  | 亩均产量（公斤） | 4 | ≥60 | 预计可达60公斤 | 2
|  |  | 亩均纯收入（元/亩） | 4 | ≥150 | 预计可达150元/亩 | 2
|  | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数（人） | 4 | ≥13898 | 预计受益贫困人口可达13898人 | 2 | 未到采收期，社会效益暂时无法核实，预计受益贫困人口可达13898人辐射带动贫困户脱贫。
|  |  | 辐射带动贫困户脱贫效果 | 4 | 显著提升 | 预计效果可达95% | 2
|  | 生态效益指标 | 实现防沙治沙，以药养林 | 5 | 显著提升 | 100% | 5
|  | 可持续影响指标 | 实现治沙扶贫、生态扶贫 | 5 | 显著提升 | 100% | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度 | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 90