## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 易地扶贫搬迁项目 |  | 项目负责人及电话 | 骆小凡(13309987767)
主管部门 |  |  | 麦盖提县发展和改革委员会 |  | 实施单位 | [200001]麦盖提县发展和改革委员会本级
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4850 | 4850 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 4850 | 4850 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 1、麦盖提县易地扶贫搬迁计划两年（2016年～2017年），有麦盖提县国有资产经营有限责任公司来实施完成，2017年搬迁规模666户贫困户，2066人，新建安置房622套，购置商品房44套，总建筑面积62990m2，其中住房总面积42815m2，其余为配套脱贫产业面积，2017年总投资12339.7万元。 2、2019年计划付2017年易地扶贫搬迁工程尾款4850万元。 3、改善搬迁群众的生活环境，更好地提供基本公共服务，优化人口与村镇布局，调整改善产业结构，加快脱贫致富步伐，提高扶贫投入效益，有利于迁出区生态环境的恢复与治理，促进可持续发展。 |  |  |  | 1、麦盖提县易地扶贫搬迁计划两年（2016年～2017年），有麦盖提县国有资产经营有限责任公司来实施完成，2017年搬迁规模666户贫困户，2066人，新建安置房622套，购置商品房44套，总建筑面积62990m2，其中住房总面积42815m2，其余为配套脱贫产业面积，2017年总投资12339.7万元。 2019年计划付2017年易地扶贫搬迁工程尾款4850万元，已支付。 3、改善搬迁群众的生活环境，更好地提供基本公共服务，优化人口与村镇布局，调整改善产业结构，加快脱贫致富步伐，提高扶贫投入效益，有利于迁出区生态环境的恢复与治理，促进可持续发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建安置房（套） | 3 | >=662 | 662 | 3
|  |  | 建设总面积（平方米） | 3 | >=62990 | 62990 | 3
|  |  | 购置商品房（套） | 3 | >=44 | 44 | 3
|  |  | 建设安置房面积（≥**平方米） | 3 | >=42815 | 42815 | 3
|  |  | 安置建档立卡贫困人口数（≥**人/户） | 3 | >=2066 | 2066 | 3
|  | 质量指标 | 配套设施验收合格率 | 3 | =100% | 100% | 3
|  |  | 项目完工投入使用率 | 3 | =100% | 100% | 3
|  |  | 集中安置率（≥**%） | 3 | >=100% | 100% | 3
|  |  | ★★★建档立卡贫困户安置房建设标准(≤**平方米/人) | 3 | <=25 | 25 | 3
|  |  | 工程验收合格率 （100%） | 3 | =100% | 100% | 3
|  |  | 债券资金规范管理使用率 | 3 | =100% | 100% | 3
|  | 时效指标 | 2016年10月前开工及时率 | 3 | =100% | 100% | 3
|  |  | 2017年11月前完工及时率 | 3 | =100% | 100% | 3
|  |  | 债券资金全部支出时限（天） | 3 | <=90 | 90 | 3
|  | 成本指标 | 安置房建设均价（元） | 4 | <=1800 | 1800 | 4
|  |  | 配套设施建设成本（元/平方米） | 4 | <=490 | 490 | 4
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 搬迁户人均商业出租收益（元/年） | 5 | >=1000 | 1000 | 5
|  | 社会效益指标 | 建档立卡贫困人口搬迁户（户） | 5 | >=666 | 666 | 5
|  |  | ★★★搬迁入住率（≥**%） | 5 | >=100% | 100% | 5
|  | 生态效益指标 | 改善移民搬迁地区生态环境 | 5 | 有所改善 | 100% | 5
|  | 可持续影响指标 | 安置房使用年限（≥**年） | 5 | >=50 | 50 | 5
|  |  | 改善移民搬迁地区生态环境 | 5 | 有所改善 | 100% | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 搬迁安置贫困人口满意度（ ≥**% ） | 10 | >=98% | 99% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100