## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 电力入户项目 |  | 项目负责人及电话 | 骆小凡(13309987767)
主管部门 |  |  | 麦盖提县发展和改革委员会 |  | 实施单位 | 麦盖提县发展和改革委员会本级
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 66.9 | 66.9 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 66.9 | 66.9 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 1、推进人民环境整治工作，持续改善建档立卡贫困户人居环境，生产生活条件，保障贫困户用电安全，不断电，让贫困户有良好的生活环境。 2、改善麦盖提县4个乡镇1341户贫困户房屋内老旧弱化电线，更换开关，贫困户每户补贴500元 |  |  |  | 1、推进人民环境整治工作，持续改善建档立卡贫困户人居环境，生产生活条件，保障贫困户用电安全，不断电，让贫困户有良好的生活环境。 2、改善麦盖提县4个乡镇1338户贫困户房屋内老旧弱化电线，更换开关，贫困户每户补贴500元
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 补贴户数量（户） | 8 | 1341 | 1338 | 7.98 | 三户（一户一人）死亡
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 8 | 100% | 100% | 8
|  |  | 电压合格率 | 8 | 100% | 100% | 8
|  | 时效指标 | 2019年1月开工及时率 | 8 | 100% | 100% | 8
|  |  | 2019年6月完工及时率 | 8 | 100% | 100% | 8
|  | 成本指标 | 每户补助标准（元） | 10 | 500 | 500 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | ★受益建档立卡贫困人口数（人） | 8 | ≥5364 | 5364 | 8
|  |  | 年均不断电天数（天） | 8 | ≥350 | 350 | 8
|  |  | 保障受益群众的安全用电 | 7 | 有效保障 | 100% | 7
|  | 可持续影响指标 | 电线持续使用年限（年） | 7 | ≥5 | 5 | 7
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 99.98