## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 新建村民服务中心变压器及电路铺设项目 |  | 项目负责人及电话 | 袁阿龙(13657512506)
主管部门 |  |  | 中共麦盖提县委组织部 |  | 实施单位 | 涉及乡镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 351.19 | 351.19 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 351.19 | 351.19 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 1、全县8个乡镇22个贫困村安装变压器22台，完善村级阵地基础设施建设。；希依提墩乡4个（英吾斯塘村、琼库日买亥来村、英买亥来村、英阿瓦提村）；央塔克乡1个（齐拉尼村）；吐曼塔勒乡2个（吐曼塔勒村、英阿瓦提村）；尕孜库勒乡2个（巴格艾日克村、也克先拜巴扎村）；克孜勒阿瓦提乡4个（巴格沃依拉村、阔什吾斯塘村、塔塔尔吾斯塘村、古麻托卡依村）；库木库萨尔乡1个（铁米热克村）；昂格特勒克乡2个（阿克布鲁买村、托万昂格特勒村）； 2、完善村级阵地电力设施，保障我党基层组织健康运营，更好的发挥村级组织在脱贫攻坚战中的先锋作用，助力我县2019年全县脱贫。 |  |  |  | 1、完成全县8个乡镇22个贫困村安装变压器22台，完善村级阵地基础设施建设。；希依提墩乡4个（英吾斯塘村、琼库日买亥来村、英买亥来村、英阿瓦提村）；央塔克乡1个（齐拉尼村）；吐曼塔勒乡2个（吐曼塔勒村、英阿瓦提村）；尕孜库勒乡2个（巴格艾日克村、也克先拜巴扎村）；克孜勒阿瓦提乡4个（巴格沃依拉村、阔什吾斯塘村、塔塔尔吾斯塘村、古麻托卡依村）；库木库萨尔乡1个（铁米热克村）；昂格特勒克乡2个（阿克布鲁买村、托万昂格特勒村）； 2、已完成村级阵地电力设施，保障我党基层组织健康运营，更好的发挥村级组织在脱贫攻坚战中的先锋作用，助力我县2019年全县脱贫。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 购买变压器数量（台套） | 7 | 22 | 22 | 7
|  |  | ★★★兴边富民整村推进数量（≥**个） | 7 | >=22 | 22 | 7
|  | 质量指标 | 建设标准（GBJ232—82） | 7 | 100% | 100% | 7
|  |  | 工程验收合格率 | 7 | 100% | 100% | 7
|  | 时效指标 | 2019年1月开工及时率 | 6 | =100% | 100% | 0 | 项目存在调整，5月份开工，2019年8月份完工。
|  |  | 2019年6月完工及时率 | 6 | =100% | 100% | 0 | 项目存在调整，5月份开工，2019年8月份完工。
|  | 成本指标 | 单个村建设成本（万元） | 10 | <=17 | 15.9632 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 完善农村基础设施建设 | 6 | =显著提升 | 100% | 6
|  |  | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 6 | >=2710 | 2710 | 6
|  | 生态效益指标 | 煤炭使用比例降低 | 6 | >=30% | 30% | 6
|  | 可持续影响指标 | 使用年限（年） | 6 | >=15 | 15 | 6
|  |  | 对大气质量影响持续时间（年） | 6 | >=15 | 15 | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 5 | >=98% | 98% | 5
|  |  | 受益群众满意度 | 5 | >=98% | 98% | 5
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 88
：