## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2019年度）
项目名称 |  | 2019年农民夜校项目
主管部门 |  | 麦盖提县委组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 麦盖提县委组织部
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 123.6 | 123.6 |  | 122.65 |  | 10 |  | 99.2% |  | 9
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 123.6 | 123.6 |  | 122.65 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成62个行政村2500套课桌椅配置60万元；完成25个乡（镇）配置5000套国语教材共计13.6万元；完成156个行政村优秀国语授课教师、优秀学员奖励49.05万元，确保农民夜校国语教学正常进行。 | [5 empty] | 完成62个行政村2500套课桌椅配置60万元；完成25个乡（镇）配置5000套国语教材共计13.6万元；完成156个行政村优秀国语授课教师、优秀学员奖励49.05万元，确保农民夜校国语教学正常进行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 项目完成指标 | 数量指标 | 课桌椅（套） |  |  | 2500 | 2500 | 4 |  | 4
|  |  | 国语教材（套） |  |  | 5000 | 5000 | 4 |  | 4
|  |  | 奖励优秀教师（人） |  |  | ≥300 | 624 | 6 |  | 6
|  |  | 奖励优秀学员（人） |  |  | ≥10000 | 10296 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 资金使用准确率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 配置课桌椅（万元） |  |  | 60 | 60 | 6 |  | 6
|  |  | 配置国语教材成本（万元） |  |  | 13.6 | 13.6 | 6 |  | 6
|  |  | 奖励优秀学员（万元） |  |  | 49.05 | 49.05 | 6 |  | 6
| 项目效果指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 农民夜校办学条件改善 |  |  | 明显改善 | 明显改善 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 服务群众能力 |  |  | ≥95% | 95% | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被服务村民满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
|  |  | 农民夜校工作人员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99