- 喀什地区麦盖提县扶贫项目资金支出

- 绩效自评报告

- （2019年度）

- 项目名称：新建村民服务中心变压器及电路铺设项目

- 实施单位（公章）：涉及乡镇人民政府

- 主管部门（公章）：中共麦盖提县委组织部

- 项目负责人（签章）：袁阿龙

- 填报时间：2019年12月 31 日

- 一、项目概况

- （一）项目主管单位基本情况

中共麦盖提县委组织部为县委工作部门，部门主要职能有：组织落实干部队伍建设的有关政策和制度；负责干部的宏观管理工作；提出乡科级领导班子调整、配备的意见和建议；培养选拔中、青年干部，做好后备干部工作；负责全县组织工作和干部工作的检查、监督，及时向县委和上级组织部反映重要情况，提出意见；完成上级交办的其它事项。

中共麦盖提县委组织部内设办公室、干部科、组织科、干训(监督)科5个科室。归口管理直属机关工作委员会、县委基层组织建设领导小组办公室(基层办)、县委党员现代远程教育管理(党员电教)中心、县委人才(援疆)办、县信息调研室、新兴组织党工委。机构人员情况如下：编制44人，实有在职人数31人，退休0人，属于一般公共预算财政拨款（补助）开支31人，其中：在职31人，退休0人。

- （二）项目简介

1.全县8个乡镇22个贫困村安装变压器22台，完善村级阵地基础设施建设。；希依提墩乡4个（英吾斯塘村、琼库日买亥来村、英买亥来村、英阿瓦提村）；央塔克乡1个（齐拉尼村）；吐曼塔勒乡2个（吐曼塔勒村、英阿瓦提村）；尕孜库勒乡2个（巴格艾日克村、也克先拜巴扎村）；克孜勒阿瓦提乡4个（巴格沃依拉村、阔什吾斯塘村、塔塔尔吾斯塘村、古麻托卡依村）；库木库萨尔乡1个（铁米热克村）；昂格特勒克乡2个（阿克布鲁买村、托万昂格特勒村）；

2.完善村级阵地电力设施，保障我党基层组织健康运营，更好的发挥村级组织在脱贫攻坚战中的先锋作用，助力我县2019年全县脱贫。

- （三）项目绩效目标设定情况

根据《关于提前下达2019年车辆购置税收入补贴地方用于农村公路建设（统筹整合部分）资金的通知》（喀地财建[2018]141号、麦财建字[2019]11号）文件，确定了该项目的资金来源；根据《关于第一批涉农整合资金用于新建村民服务中心变压器及电路铺设项目的启动通知书》（麦扶财字[2019]73号）文件，本项目下达财政扶贫补助预算资金374万元。

绩效目标情况：项目实施时间2019年1月15日-2019年6月30日；本项目新建村民服务中心变压器及电路铺设，共涉及8个乡22个村。

- 二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

根据《关于第一批涉农整合资金用于新建村民服务中心变压器及电路铺设项目的启动通知书》麦扶财字【2019】73号要求，本项目资金374万元，其中财政资金374万元，资金到位374万元；资金到位率100%。资金来源为：财政拨款。

- （二）项目资金实际使用情况分析

根据《关于第一批涉农整合资金用于新建村民服务中心变压器及电路铺设项目的启动通知书》麦扶财字【2019】73号文件关于下达财政扶贫资金，本项目总资金374万元。根据《关于第一批涉农整合资金用于新建村民服务中心变压器及电路铺设项目的启动通知书》麦扶财字【2019】73号文件关于下达财政扶贫资金，本项目总资金374万元。本项目资金374万元，实际支付资金351.19万元，预算执行率93.90%。项目资金主要用于支付前期费用6.401238万元、支付工程款343.215123万元，审计费用支付1.571378万元，结余22.812261万元。结余资金已上交财政，进行整合后，该项目全年预算数351.19万元，预算执行率100%。

（三）项目资金管理情况分析

本项目资金使用严格按照《喀什地区财政扶贫资金管理办法（试行）》规定，涉及乡镇人民政府单位根据项目执行进度拨付工程款，资金支付由分管县委领导、主管财务县委领导、县财政局及扶贫办等各级部门审批审核；资金拨付由财政直接支付施工企业。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- 三、项目组织实施情况

- （一）项目组织实施情况分析

本项目资金374万元，实际支付资金351.187739万元，预算执行率93.90%。项目资金主要用于支付前期费用6.401238万元、支付工程款343.215123万元，审计费用支付1.571378万元，结余22.812261万元。结余资金已上交财政。

- （二）项目管理情况分析

项目实施过程中，麦盖提县扶贫开发办公室严格遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

- 项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标14个，其中已完成三级指标12个，指标完成率为85.71%。

- （一）产出指标完成情况分析

1.项目完成数量

购买变压器数量指标预期值22台套，实际完成值22，该指标权值分为7分，得分7分；兴边富民整村推进数量指标预期值≥22个，实际完成值22，该指标权值分为7分，得分7分；数量指标总权值分14分，得分14分。

2.项目完成质量。

建设标准（GBJ232—82）指标预期值100%，实际完成值100%，该指标权值分为7分，得分7分；工程验收合格率指标预期值100%，实际完成值100%，该指标权值分为7分，得分7分；质量指标总权值分14分，得分14分。

3.项目完工时效

本项目计划实施进度为2019年1月15日-2019年6月30日，但因项目前期准备工作较长，实际5月开工，8月份完工，时效指标总权值分12分，得分0分。

4.项目成本节约情况

单个村建设成本指标预期值17万元，实际完成值15.96万元，该指标权值分为10分，得分10分；成本指标总权值分10分，得分10分。

- （二）效益指标完成情况分析

1.项目实施的经济效益分析

无。

2.项目实施的社会效益分析

完善农村基础实施建设指标预期值显著提升，实际完成值100%，该指标权值分为6分，得分6分；受益建档立卡贫困人口数指标预期值≥2710人，实际完成值2710人，该指标权值分为6分，得分6分；社会效益指标总权值分12分，得分12分。

3.项目实施的生态效益分析

促进煤改电项目实施，从而降低燃煤对环境的污染，优化自然生态环境；煤炭使用比例降低指标预期值≥30%，实际完成值30%，该指标权值分为6分，得分6分；生态效益指标总权值分6分，得分6分。

4.项目实施的可持续影响分析

使用年限指标预期值≥15年，实际完成值15，该指标权值分为6分，得分6分；对大气质量影响持续时间指标预期值≥15年，实际完成值15，该指标权值分为6分，得分6分；可持续影响指标总权值分12分，得分12分。

- （三）满意度指标完成情况分析

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，使用单位满意度指标预期值≥98%，实际完成值98%，该指标权值分为5分，得分5分；受益群众满意率指标预期值≥98%，实际完成值98%，该指标权值分为5分，得分5分；满意度指标总权值分10分，得分10分。

- 五、绩效目标未完成的原因分析和改进措施

本项目因前期准备和施工环境原因，工作进展较慢，项目开工日期由原2019年1月15日延到2019年5月中旬，故项目完工时间到2019年8月底。但项目实施内容全部完成。

- 六、综合评价结论

经综合评价，本项目达成预期指标，在项目实施过程中，做到了资金使用、管理、保障到位，严格执行扶贫资金管理办法和财政资金管理制度，按照项目实施方案、招投标管理办法，根据年初设定的绩效目标，此项目综合评价得分为88分。

- 七、项目实施的经验、问题、建议

- （一）主要经验及做法

通过预算绩效管理，总结了工作中的较好的经验，如：各部门、各单位严格按照扶贫资金拨付的要求，尽职尽现履行工作职能，对项目推进过程中出现的问题及时进行了对接、沟通，尽早拿出工作措施加以应对。在项目实施过程中，项目实施单位均能按照 “四个一律”的要求，如期完成了项目建设。

- （二）存在的问题

通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因项目不确定原因（最终确定为非贫困村的项目不得使用扶贫资金，因此导致项目一直未确定）未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目资金的拨付进度。

- （三）建议

年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

- 八、绩效评价工作有关说明

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解了项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，按照实施方案完成了预期绩效目标。通过开展预算绩效管理和绩效自评工作，建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。同时，通过开展自我评价来总结经验,为今后同类项目的执行与实施提供了参考依据。

本项目绩效自评结果将根据上级要求时间予以公开，接受社会公众监督。

- 九、附表

《绩效目标自评表》