新疆喀什地区中央专项转移支付绩效

自评报告

（2019年度）

项目名称：2019年扶持壮大村集体经济项目

实施单位（公章）：吐曼塔勒乡人民政府

昂格特勒克乡人民政府

主管部门（公章）：麦盖提县县委组织部

项目负责人（签章）：焦伟伟

填报时间： 2019 年 12 月 31日

一、绩效目标分解下达情况

- （一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

1、购置50头西门塔尔育肥牛，托养至畜牧养殖合作社，每年每头牛给村集体分红800元，共计每年可为村集体增收40000元。

2、深化产业结构调整，实现畜牧业规模化、产业化发展。

3、建设夜市一条街，设置摊位75个，每个摊位租金350元/年，预计每年实现村集体收入3.5万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。

1、由本单位绩效分管领导、项目负责人、财务负责人等人员组成评价组。

2、评级工作组采取“年初绩效目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报指标为依据。

（二）组织过程。

记录工作底稿并经项目负责人和经办人签字确认。

（三）分析评价。

对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价。

- 综合评价结论

经综合评价，本项目达成预期指标，在项目实施过程中，做到了资金使用、管理、保障到位，严格执行扶贫资金管理办法和财政资金管理制度，按照项目实施方案、招投标管理办法，根据年初设定的绩效目标，此项目综合评价得分为90分。

四、绩效目标实现情况分析

- （一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

- 根据地区财政局《关于下达2019年中央扶持村集体经济发展补助资金的通知》（喀地综改【2019】13号）文件要求，本项目下达资金100万元，资金到位100万元；资金到位率100%。

- 2、项目资金执行情况分析。

根据地区财政局《关于下达2019年中央扶持村集体经济发展补助资金的通知》（喀地综改【2019】13号）关于下达100万元资金，本项目总预算资金100万元，实际支付资金100.00万元，预算执行率100% 。项目资金主要用于购置50头西门塔尔育肥牛，托养至畜牧养殖合作社，实现每年每头牛给村集体分红800元，共计每年可为村集体增收40000元;完成夜市一条街的建设，设置摊位75个，显著提升了村民的生活质量及提高了村集体收入。

- 3、项目资金管理情况分析。

本项目资金严格按照项目资金管理办法和地区财政资金管理制度支付资金；资金支付由分管地区领导、主管财务地区领导、地区财政局等各级部门审批审核；资金的支付有完整的审批程序和手续符合制度要求；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- （二）项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

已购买西门塔尔牛50头，新建夜市1座，设置摊位75个，数量指标已完成。

- 项目完成质量。

西门塔尔牛和新建夜市验收合格率达100%

- 项目实施进度。

按照申报目标的进度进行100%

（4）项目成本节约情况。

项目按照标准执行，实际支出100万元，购买西门塔尔牛50头50万元，新建夜市50万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。

提高30户村民经济收入每头800元，夜市带动村集体经济每年3.5万元.

- 项目实施的社会效益分析。

项目实施改善带动受益户数30户生活水平，带动村集体经济发展。

- 项目实施的生态效益分析。

无。

- 项目实施的可持续影响分析。

- 西门塔尔牛续存时间可达5年，夜市设计使用年限可达15年。

- 3.满意度指标完成情况分析。

项目按计划完成，经发放问卷，村民满意度达98%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2019年项目绩效目标已完成，无未完成情况。

- 绩效自评结果应用和公开情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解了项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，按照实施方案完成了预期绩效目标。通过开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。同时，通过开展自我评价来总结经验,为今后同类项目的执行与实施提供了参考依据。

经综合评价，此项目绩效评价结果为良好，今后我单位会注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理整体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。

绩效自评结果根据上级要求时间公开。

- 绩效自评工作的经验、问题和建议。

（一）主要经验及做法、存在问题和建议

通过预算绩效管理，总结了工作中的较好的经验

- （二）存在的问题

通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期项目开展缓慢，导致了资金滞缓，影响了项目的进度。

- （三）建议

年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使

用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

- 其他需说明的问题。

- 项目建设的程序进一步规范；

项目前期做好实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作。

- 2、项目资料有待进一步完善；

项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。

九、附表。

《中央对地方专项转移支付绩效自评表》