## 自评表
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 彩票公益金项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 麦盖提县央塔克乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 48.52 | 48.52 |  | 48.52 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 48.52 | 48.52 |  | 48.52 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 维修农科站篮球场及购买健身器材，保障全民运动，提升群众身体素质 | [5 empty] | 维修农科站篮球场及购买健身器材，保障全民运动，提升群众身体素质
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标50分 | 数量指标 | 涉及篮球场（个数） |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10
|  |  | 体育健身器材（台数） |  |  | 16 | 16 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 10 |  | 10
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目资金概算（万元） |  |  | ≤49.98 | 49.98 | 5 |  | 5
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | /
|  | 社会效益指标 | 提升群众身体素质 |  |  | 明显提升 | 明显提升 | 15 |  | 15
|  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | /
|  | 可持续影响指标 | 篮球场使用年限 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100